## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年常规疏堵项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 李志刚 |  |  | 联系电话 | 13521767017
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 7922 | 6627 | 5428.9108 | 10 | 81.92% | 8.1921
|  | 其中：当年财政拨款 | 7922 | 6627 | 5428.9108
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金6627万元。通过开展2022年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。 |  |  |  | 全年完成20项市级疏堵工程项目建设，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵使用资金5428.910826万元。通过开展2022年常规疏堵工作，缓解了改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 全年完成20项市级疏堵工程项目建设任务 | 20项 | 20项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 达到《城镇道路工程施工质量验收标准》的相关要求，工程验收合格率 | 合格级别 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2022年12月底前，完成疏堵工程项目年度建设任务 | 优良中低差 | 完成 | 6 | 6
|  |  | 2022年7月底前，实现2022年疏堵工程项目陆续开工建设 | 优良中低差 | 完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 6627万元 | 5428.910826万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 抽取部分项目进行实施效果评估，预计提高道路通行能力提升5%以上，实施项目在行车速度提升或拥堵时间减少或改善出行环境等方面有改善。 | 道路交通出行条件比工程改造前提高了道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少了拥堵时间、方便了群众出行，改善了出行环境。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
|  |  | 服务对象满意度指标 | 现场调查群众满意度≥90%
总分 | [6 empty] | 93.1921