## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌金路牛栏山引水桥危桥改造工程新改建
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 赵永 |  |  | 联系电话 | 13466748356
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1200 | 1200 | 32.1707 | 10 | 2.681% | 0.26809
|  | 其中：当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 32.1707
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成拆除旧桥1座 |  |  |  | 2022年完成拆除旧桥1座
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁工程：拆除桥梁长度 | 0.4公里 | 0.4公里 | 8 | 8
|  |  | 桥梁工程：拆除桥梁 | 1座 | 1座 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 优 | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 4 | 4
|  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设计标准：北桥主干路/南桥二级公路 | 优 | 设计标准：北桥主干路/南桥二级公路 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 2022年12月底前完成拆除旧桥1座 | 优 | 2022年12月底前完成拆除旧桥1座 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：12月前完成支付 | 优 | 资金支付进度：12月前完成支付 | 6 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1200万元 | 32.1707万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 达成预期指标 | 10 | 8.75 | 支撑资料不充分
|  |  | 生态效益指标 | 旧桥拆除材料再利用，减少旧路材料的废弃。 | 达成预期指标 | 10 | 8.75 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 道路设计年限100年，为社会群众提供交通便利。 | 达成预期指标 | 10 | 8.75 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益指标 | 带动昌金路沿线地区经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 8.75 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 82.2681