## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 西树行桥改建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 张杰 |  |  | 联系电话 | 89643823-8312
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 650 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 650 | 150 | 150
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 西树行桥改建工程，建设地点中高路，2021年开工，项目0.2公里，项目总投资3500万元，2022年申请追加资金650万元。 |  |  |  | 完成项目预算控制数
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：修复道路面积 | 4866平米 | 4866平米 | 8 | 8
|  |  | 桥梁工程：改建桥梁长度 | 0.196公里 | 0.196公里 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：已完工 | 优良 | 优。完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 650万元 | 150万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 提高行车舒适度，为公路出行提供保障 | 得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动地区发展 | 带动怀柔地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 持续为群众提供交通便利 | 得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 环境效益 | 群众满意度 | 路域环境得到改善 | 10 | 10 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95