## 通州2022年第二批普通公路工程尾款
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通州2022年第二批普通公路工程尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 李扬 |  |  | 联系电话 | 60526469
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 662.5959 | 662.5959 | 524.3366 | 10 | 79.13% | 7.9134
|  | 其中：当年财政拨款 | 662.5959 | 662.5959 | 524.3366 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年第二批普通公路工程尾款共包括4个项目，分别为：徐尹路改建一期（信号灯）项目，马大路提级项目，漷马路提级改造工程（信号灯）项目，京塘路提级改造工程项目；资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解各单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 2022年及时清理徐尹路改建一期（信号灯）项目，马大路提级项目，漷马路提级改造工程（信号灯）项目，京塘路提级改造工程项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 4个 | 4个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款资金支付率 | ≥100% | ≥79.13% | 13 | 10.4 | 京塘路提级改造工程项目尾款计划中，截止12月，通州区园林局明确不需要尾款；另有三家施工单位无法取得联系
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 工程尾款支付条件 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 符合要求 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 662.59593万元 | 524.33663万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 得到提升 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 90.3134