## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路水毁恢复工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 薛萌 |  |  | 联系电话 | 15810881511
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 490 | 490 | 490 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 490 | 490 | 490
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内413.57公里管养道路的公路水毁恢复工作，主要内容包括水毁造成的的路面冲毁，路基浪窝等恢复重建等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2022年辖区范围内413.57公里管养道路的公路水毁恢复工作，主要内容包括水毁造成的的路面冲毁，路基浪窝等恢复重建等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目里程 | 413.57公里 | 413.57公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020） | 合格 | 合格 | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 普通公路水毁恢复 | 方案制定和前期准备时间：2022年3月底前完成，招标采购时间：2022年4月底前完成，合同签订时间：2022年4月底前完成，施工时间：2022年4月底前开工，完工时间：2022年9月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：2022年3月底前完成，招标采购时间：2022年4月底前完成，合同签订时间：2022年4月底前完成，施工时间：2022年4月底前开工，完工时间：2022年9月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 490万元 | 490万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 完善公路路况、交通标志设施和路域绿化，道路交通安全状况得到改善 | 完善公路路况、交通标志设施和路域绿化，道路交通安全状况得到改善 | 7.5 | 6.25 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 7.5 | 6.25 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过对路面冲毁，路基浪窝等恢复重建，保障道路通行能力，使道路养护得到可持续发展 | 通过对路面冲毁，路基浪窝等恢复重建，保障道路通行能力，使道路养护得到可持续发展 | 7.5 | 6.25 | 支撑资料不充分
|  |  | 环境效益 | 顺义区县级以上公路路域环境得到改善 | 顺义区县级以上公路路域环境得到改善 | 7.5 | 6.25 | 支撑资料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 顺义普通公路水毁恢复工程（中央）满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95