## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 平谷区休闲大会北路
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目负责人 |  | 张硕 |  |  | 联系电话 | 89985966
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1100 | 1100 | 1088.9277 | 10 | 98.99% | 9.8993
|  | 其中：当年财政拨款 | 1100 | 1100 | 1088.9277 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 休闲大会北路位于金海湖镇，西起胡黑路，东至环镇西路，与环镇北路相接，道路全长约1.6公里，工程投资5179万元。本项目的建设对于进一步推进平谷区东部生态旅游业的发展，促进新型城镇化与新农村的建设，完善金海湖地区路网结构、改善出行环境具有重要意义。年度目标：2021年开工建设，计划2022年完工。 |  |  |  | 2022年未全部完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标（15分） | 道路工程：新建/改建道路里程 | 1.6公里 | 1.6公里 | 15 | 15
|  | 质量指标（13分） | 设计标准：城市主干路 | 优良中低差 | 设计标准：城市主干路 | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标（12分） | 项目实施进度：12月前完成项目主体工程 | 优良中低差 | 12月前未完成项目主体工程 | 6 | 4
|  |  | 资金支付进度：随项目实施进度支付 | 优良中低差 | 随项目实施进度支付 | 6 | 6
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤1100万元 | ≤1100万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标（40分） | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 优良中低差 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 持续为社会群众提供交通便利。 | 优良中低差 | 持续为社会群众提供交通便利。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 带动平谷东部地区经济发展 | 优良中低差 | 带动平谷东部地区经济发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 优良中低差 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分无
总分 | [6 empty] | 92.8993