## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年普通公路日常养护（2022年路网建设运维）信息系统建设运维类
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 郑春影 |  |  | 联系电话 | 010-60522976
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1052 | 1052 | 1037.566 | 10 | 98.63% | 9.8628
|  | 其中：当年财政拨款 | 1052 | 1052 | 1037.566 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成建设任务，进一步扩展路网外场设备：更新交调设备11套，更新视频设备16套、更新情报板设备4套拓展新建交调设备和视频监控设备。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。 |  |  |  | 2022年普通公路日常养护（2022年路网建设运维）使用资金1052万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 外场:332/套*台；内场：30/套*台 | 外场:332/套*台；内场：30/套*台 | 8 | 8
|  |  | 路网设施建设工程 | 更新交通量调查设备11套，更新视频监控设备16套，更新4套可变情报板设备，拓展新建交调设备和视频采集设备。 | 更新交通量调查设备8套，更新视频监控设备16套，更新4套可变情报板设备，新建1套激光式交通量调查设备，新建10 套视频采集设备，新建10 套、更新8 套卡口设备。 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 合格 | 7 | 7
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 全部分项工程符合《公路工程质量检验评定标准》JTG 2182-2020验收合格。 | 合格 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 路网运维实施进度 | 合同签订时间：2021年12月底前，项目实施时间：贯穿全年，2022年1月-2022年12月。 | 合同签订时间：2021年12月31日；设备运维时间：2022年1月1日至2022年12月31日。按时完成率100% | 6 | 6
|  |  | 路网设施建设工程 | 招标时间：2022年7月底前，合同签订时间：2022年8月底前，施工时间：2022年10月底，完工时间：2022年11月底，交竣工验收时间：2022年12底前。 | 招标采购时间：于2022年8月24日完成；合同签订时间：2022年9月1日；施工时间：2022年9月13日至2022年11月25日；完工时间：2021年11月25日，交竣工验收时间：2023年1月4日。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1052万元 | 1052万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 | 达到预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 达到预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.8628