## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 密三路（胡熊路-丫髻山专用路）提级改造项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目负责人 |  | 张硕 |  |  | 联系电话 | 89985966
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2400 | 938 | 938 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2400 | 938 | 938 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 密三路（丫髻山专用路-胡熊路）提级改造工程，丫髻山专用路至胡熊路路段，全长3.2公里，三级公路提级二级公路。年度目标：计划2022年开工、完工。 |  |  |  | 项目原计划2022年12月底完工，时间10月已完成，提前开放交通，为周边居民提供便利条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 （15分） | 道路里程 | 3.2公里 | 3.2公里 | 15 | 15
|  | 质量指标（13分） | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设计标准：二级公路 | 优良中低差 | 设计标准：二级公路 | 4 | 4
|  | 时效指标（12分） | 项目实施进度：12月底前完工 | 优良中低差 | 2022年10月完工，11月完成交工验收检测。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：12月前完成支付 | 优良中低差 | 完成支付 | 6 | 6
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤2400万元 | ≤938万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标（40分） | 带动平谷地区经济发展 | 优良中低差 | 带动平谷地区经济发展 | 14 | 11 | 支撑材料不充分
|  |  | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 优良中低差 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 13 | 12 | 支撑材料不充分
|  |  | 持续为社会群众提供交通便利。 | 优良中低差 | 持续为社会群众提供交通便利。 | 13 | 12 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 95