## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 京雄高速公路（北京段）工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 隰文博 |  |  | 联系电话 | 57078404
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 199328 | 199328 | 199328 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 199328 | 199328 | 199328 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目全长约27公里，按照高速公路标准建设，全线设收费站1处，互通式立交5座，同步建设管理中心、养护工区、绿化、环保等配套工程。 |  |  |  | 完成2022年度公路建设任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成高速公路改造建设里程 | 27公里 | 27公里 | 8 | 8
|  |  | 2022年工程推进 | 桥梁工程基础、下部结构及上部结构施工完成，路基土石方填筑施工完成，路面工程施工，形象进度达到80%。 | 桥梁工程基础、下部结构及上部结构施工完成，路基土石方填筑施工完成，路面工程施工，形象进度达到99%。 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 资金使用合规性 | 是 | 是 | 7 | 7
|  |  | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 按期完成资金拨付 | 是 | 是 | 6 | 6
|  |  | 工程进度符合计划要求 | 是 | 是 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 中央投资不超批复 | 199328万元 | 199328万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 对交通通行能力的改善、公路安全水平 | 提升 | 提升 | 8 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 对京津冀地区经济协同发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 7 | 5 | 支撑依据不足
|  |  | 新建项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 7 | 7
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95