## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 京津冀区域安全生产重大风险信息共享机制研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 李宾 |  |  | 联系电话 | 57078807
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 59.7 | 49.4561 | 49 | 10 | 99.08% | 9.9078
|  | 其中：当年财政拨款 | 59.7 | 49.4561 | 49 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建立京津冀交通运输领域风险信息共享工作机制及京津冀三地交通应急联动合作机制，实现：（1）建设完善区域安全生产重大风险信息共享机制，为京津冀区域重大风险协同监测、合力管控提供支撑；（2）强化京津冀区域安全生产重大风险协同防控，细化落实区域安全生产重大风险管控措施，实现超前预警；（3）全面提升京津冀道路交通突发事件协同应对能力，为京津冀道路交通平稳运行提供有力保障。 |  |  |  | 通过多次调研和分析，摸清京津冀区域交通运输[危险化学品运输、道路客运（含城际公交）、重大活动期间]领域安全生产重大风险底数、联防联控机制、信息共享、应急联动现状，为后续建立京津冀交通运输领域风险信息共享机制及京津冀三地交通应急联动合作机制建立提供了夯实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 京津冀区域安全生产重大风险清单 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 京津冀区域安全生产重大风险信息共享方案 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 京津冀区域安全生产重大风险联防联控机制 | ≥1个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 京津冀区域安全生产重大风险应急联动机制 | ≥1个 | 3个 | 2 | 2
|  |  | 区域安全生产重大风险信息共享清单 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 河北、天津调研次数 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 开展调研会议次数 | ≥6个 | 12次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 质量要求 | 1.区域安全生产重大风险清单：全面详细 2.区域安全生产重大风险信息共享清单：全面系统可操作 3.区域安全生产重大风险共享机制、共享方案、应急联动机制符合交通运输部安委办《关于开展防范化解区域安全生产重大风险试点工作的通知》（交安委办函〔2021〕108号）中的要求 | 1.区域安全生产重大风险清单：全面详细 2.区域安全生产重大风险信息共享清单：全面系统可操作 3.区域安全生产重大风险共享机制、共享方案、应急联动机制符合交通运输部安委办《关于开展防范化解区域安全生产重大风险试点工作的通知》（交安委办函〔2021〕108号）中的要求 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2022年1月上旬完成支付30%，2022年9月上旬完成支付30%，2022年12月底完成支付40% | 2022年5月完成支付50%；12月完成支付50% | 3 | 2
|  |  | 项目进度 | 1.2022年1月启动前期准备工作；2.2022年3月完成开题评审工作；3.2022年9月初步形成区域安全生产重大风险清单、区域安全生产重大风险信息共享清单、区域安全生产重大风险共享机制、区域安全生产重大风险共享方案和区域安全生产重大风险应急联动机制，并通过中期评审；4.2022年12月完成终稿 | 1.2022年1月启动前期准备工作；2.2022年6月完成开题评审工作；3.2022年11月初步形成区域安全生产重大风险清单、区域安全生产重大风险信息共享清单、区域安全生产重大风险共享机制、区域安全生产重大风险共享方案和区域安全生产重大风险应急联动机制，并通过中期评审；4.2022年12月完成终稿 | 9 | 6 | 前期调研时间排布合理，但在具体执行过程中出现调研单位时间冲突等情况，导致整体前期调研阶段时间之后；后续应提前涉及调研方案及清单，与调研单位提前沟通确认时间和人员，保证调研工作的按时按效完成。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 59.7万元 | 49万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少区域安全生产重大事故发生，降低事故危害，减少交通领域突发事故经济损失 | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益指标 | 通过实施本项目建立区域风险信息共享和联防联控工作机制，从源头上化解危险化学品运输、道路客运（含城际公交）、重大活动期间区域安全生产重大风险，坚决遏制重特大和多发性安全事故的发生，促进京津冀地区社会和谐稳定 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 持续性提高跨区域交通基础数据资源、交通应急资源、全面提升京津冀道路交通突发事件协同应对能力 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90.9078