## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年怀柔普通公路水毁恢复工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 于欢 |  |  | 联系电话 | 69643823-8116
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年普通公路水毁恢复工程，主要内容为地灾防护网的修复，保障修复到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 已经完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 水毁恢复 | 12处 | 12处 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，施工时间：11月底完成，验收时间：12月底完成 | 完成 | 方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，施工时间：11月底完成，验收时间：12月底完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 得到改善 | 得到改善 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95