## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 张凤路路面养护工程
主管部门 |  | 034-北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 034009-北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 | 60526089
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 680 | 680 | 222.0629 | 10 | 32.66% | 3.2656
|  | 其中：当年财政拨款 | 680 | 680 | 222.0629 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 张凤路位于通州区南部地区，在通州区南北向路网中的地位十分重要，对当地经济发展和居民生活出行有巨大作用，近年来，随着道路使用年限的增加，路面状况指数逐年下降，已逐渐影响道路行车安全性和舒适性。 本项目的实施能够防止路面病害进一步扩展，防止道路使用性能进一步下降，延长道路使用寿命，节约公路养护周期性成本，使道路始终保持“畅、洁、安、舒、美”的状态，方便该地区的交通出行，提升城市交通服务水平，进一步提升北京市城市副中心的城市形象. |  |  |  | 张凤路位于通州区南部地区，在通州区南北向路网中的地位十分重要，对当地经济发展和居民生活出行有巨大作用，近年来，随着道路使用年限的增加，路面状况指数逐年下降，已逐渐影响道路行车安全性和舒适性。 本项目的实施能够防止路面病害进一步扩展，防止道路使用性能进一步下降，延长道路使用寿命，节约公路养护周期性成本，使道路始终保持“畅、洁、安、舒、美”的状态，方便该地区的交通出行，提升城市交通服务水平，进一步提升北京市城市副中心的城市形象.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面养护面积 | 150.6平方千米 | 120.48平方千米 | 7.5 | 6 | 受2022年12月份疫情影响，项目被迫暂停施工。
|  |  | 路面养护里程数 | 12公里 | 9.6公里 | 7.5 | 6 | 受2022年12月份疫情影响，项目被迫暂停施工。
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 6 | 6
|  |  | 道路整体MQI值 | ≥90 | ≥90 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 预计9月份具备施工招标条件，项目执行周期预计为2022年10月至2022年12月，完成率为100%。 | 开工为2022年11月，计划交工2023年5月31日 | 12 | 10 | 由于概算评审结果下达滞后，项目启动较晚
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 680万元 | 222.062944万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 得到改善 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 83.2656