## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通怀路（昌金路-京平高速公路）道路工程地方债
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 李龙旺 |  |  | 联系电话 | 13811728681
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 7000 | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 7000 | 7000 | 7000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：2022年完成0.2公里路基、路面，面积0.4万平米，完成桥梁60根桩基、20座承台等下部构造施工。 |  |  |  | 年度目标：2022年完成0.2公里路基、路面，面积0.4万平米，完成桥梁60根桩基、20座承台等下部构造施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：新建/改建道路里程 | 0.2平米公里 | 0.2平米公里 | 8 | 8
|  |  | 道路工程：新建/改建道路面积 | 4000平方米 | 4000平方米 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 设计标准：一级公路/城市主干路 | 优良中低差 | 合格 | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程验收合格率 | 100% | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 2022年12月底前完成0.2公里路基、路面，面积0.4万平米，完成桥梁60根桩基、20座承台等下部构造施工 | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：12月前完成支付 | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤7000万元 | ≤7000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动顺义区木林、北小营、仁和、南彩、李桥，五个镇以及潮白河以东地区的经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 完善东部路网状况，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 道路设计年限15年，为社会群众提供交通便利 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95