## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义2022年普通公路安全设施精细化提升行动工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 79.4441 | 10 | 99.31% | 9.9305
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 79.4441
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对京沈线、顺平南线、龙塘路等11个点位实施安全设施精细化提升，保障道路畅通安顺。满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 对京沈线、顺平南线、龙塘路等11个点位实施安全设施精细化提升，保障道路畅通安顺。满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 提升11个点位长度 | 2.66公里 | 2.66公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 根据工程质量标准：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间：2022年9月中旬前完成，招标采购时间：2022年10月中旬前完成，合同签订时间：2022年10下旬前完成，施工时间：2022年12月底完成 | 优 | 优 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 成本指标 (10分） | 项目预算控制数 | 80万元 | 79.44414万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 使公路路域环境得到改善 | 使公路路域环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9305