## 3.研究类--
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市国防动员交通潜力统计调查与分析评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 徐晓兵 |  |  | 联系电话 | 010-57078667
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 46 | 43.4782 | 43.4782 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 46 | 43.4782 | 43.4782 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 调查了解北京市国防交通潜力基础数据与特征情况，全面、科学记录和保存北京市国防交通基础资料。贯彻落实国家军队大数据战略，满足国家交通战备办公室对北京地区数据的需求，助力战略投送能力和保障需求，对中部战区、各军种、武警部队等单位的保障需求，落实市国动委要求等。课题研究的成果：形成《北京市2022年国防动员交通潜力统计调查与分析评估》、《北京市2022年国防动员交通潜力统计簿》。科学掌控北京市最新的国防交通基础数据、为北京市国防交通建设提供依据支撑、为部队机动运输投送提供支撑、为国防交通大数据成果转化提供服务的目的。 |  |  |  | 调查了解北京市国防交通潜力基础数据与特征情况，全面、科学记录和保存北京市国防交通基础资料。贯彻落实国家军队大数据战略，满足国家交通战备办公室对北京地区数据的需求，助力战略投送能力和保障需求，对中部战区、各军种、武警部队等单位的保障需求，落实市国动委要求等。课题研究的成果：形成《北京市2022年国防动员交通潜力统计调查与分析评估》、《北京市2022年国防动员交通潜力统计簿》。达到科学掌控北京市最新的国防交通基础数据、为北京市国防交通建设提供依据支撑、为部队机动运输投送提供支撑、为国防交通大数据成果转化提供服务的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成调研方案 | 1篇 | 实施调研方案完成1篇 | 2 | 2
|  |  | 开展调研/会议次数 | ≥8次 | 开展调研7次、会议2次共计9次 | 5 | 5
|  |  | 完成《北京市2022年国防动员交通潜力统计调查与分析评估》1篇、《北京市2022年国防动员交通潜力统计簿》 | 1本 | 完成《北京市2022年国防动员交通潜力统计调查与分析评估》1篇、《北京市2022年国防动员交通潜力统计簿》1本 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准：符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 定性 | 项目质量标准：符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 3 | 3
|  |  | 调查数据有效率 | ≥95% | 数据来源32个单位部门，数据采集量94.54万余条，有效数据92.65万条，数据有效率98% | 4 | 4
|  |  | 研究成果评审合格率 | ≥100% | 开通评审会议1次，结题评审会1次，通过专家评审，合格率100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：首付款支付时间：2022年05月前，尾款支付时间：2022年12月前 | 定性 | 首付款支付时间：2022年4月 尾款支付时间：2022年12月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度：初期阶段：2022年1-4月，完成项目大纲，组织开题评审；中期阶段：2022年5-8月，完成数据分析，形成中期报告；终验阶段：2022年9-11月，形成最终报告，完成终期结题。 | 定性 | 初期阶段：2022年4月，完成项目大纲，7月26日组织开题评审； 中期阶段：2022年5-8月，完成数据分析，形成中期报告； 终验阶段：2022年9-11月，形成最终报告，11月18日完成终期结题评审。 | 8 | 8
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤46万元 | 合同额：43.4782万元, 财评报告名称：《关于北京市交通委员会交通战备处北京市国防动员交通潜力统计调查与分析评估项目预算评审报告 》（中京华 ［2022］321022号） | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 研究成果可为北京地区国防动员方面持续发挥作用。 | 定性 | 为国家交战办、北京市国动委、驻京相关部队提供数据支撑及发放潜力统计分析报告、统计簿。 | 40 | 35
总分 | [6 empty] | 95