## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国防交通平时和特殊情况下交通运输保障研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 祖律 |  |  | 联系电话 | 57078661/13683500187
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 24.1921 | 22.2084 | 22.2084 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 24.1921 | 22.2084 | 22.2084 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 明确首都平时和特殊情况下北京地区国防交通保障任务、保障力量、指挥体系及有关要求，编制科学可行的研究报告，并形成可操作性强的保障方案，保障首都地区平时和特殊情况下各类国防任务执行时交通顺畅有序。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：项目对北京地区平时和特殊情况下国防交通保障任务进行了系统梳理和分析，明确了平时和特殊情况下国防交通保障力量组建要求、交通保障指挥体系及机构职责，制定了保障任务审批管理和组织实施流程，提出了相关保障要求，完成了研究报告的编制并形成了保障方案，对实际工作具有指导意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《国防交通平时和特殊情况下交通运输保障开题报告》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 完成《国防交通平时和特殊情况下交通运输保障研究报告》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 形成《国防交通平时和特殊情况下交通运输保障方案》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 技术路线科学可行，报告编写准确、完整 | 达到预期指标 | 4 | 4
|  |  | 开题报告评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 结题报告评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年6月底前开始前期准备工作，在2022年9月底前完成初稿，在2022年12月底前完成最终成果编制工作，完成项目终验。 | 达到预期指标 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2022年9月底前完成支付第一笔资金，在2022年12月前完成全部资金支付。 | 达到预期指标 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 24.1921万元 | 24.1921万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 形成可操作性强的保障方案，有效指导首都地区平时和特殊情况下国防任务的交通运输保障工作。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 20 | 17 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续效益 | 研究成果可为国防交通平时和特殊情况下国防任务的交通运输保障方案方面持续发挥作用。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 20 | 18 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 95