## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息化项目运维费(战备)
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 徐晓兵 |  |  | 联系电话 | 010-57078667
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 85 | 85 | 85 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 85 | 85 | 85 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市交通战备指挥中心机房指挥室机电系统维护服务项目的软、硬件设备运维、驻场服务、巡检服务、重点节假日的保障工作。通过实施本项目保障项目的大屏显示、会议扩声、中央控制及机房UPS等系统的正常运行，确保指挥室机电系统及设备正常运行，满足系统指挥室调度等功能，支撑北京市国防交通相关业务工作需要,保证北京市交通战备工作顺利展开。 |  |  |  | 北京市交通战备指挥中心机房指挥室机电系统维护服务项目的软、硬件设备运维、驻场服务、巡检服务、重点节假日的保障工作。通过实施本项目保障项目的大屏显示、会议扩声、中央控制及机房UPS等系统的正常运行，确保指挥室机电系统及设备正常运行，满足系统指挥室调度等功能，支撑北京市国防交通相关业务工作需要,保证北京市交通战备工作顺利展开。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 运维保障次数 | 100 | 交通战备指挥中心机房指挥室机电系统运维：运维服务人员3人，日常状态检查维护每年300次，硬件维护数量121个，软件维护数量1个，1个网络交换设备 交通战备综合信息平台运维：运维服务人员5人，日常状态检查维护每年153天，月度运维总结记录12次，年度总结报告，硬件维护数量35个，软件维护数量6个，11台服务器、2个网络交换设备、1个版本的两种服务器操作系统、6个业务应用系统。主要内容包括：系统及设备的定期巡检服务，保证服务器等设备正常稳定运行、进行业务数据的整理、汇总、上报工作保障甲方满足上级单位的数据上报要求、重点节假日的保障工作。系统日常运行维护、数据更新、客户培训等技术支持工作。 交通战备指挥中心系统改造运维：运维服务人员2人，1.日常状态检查维护每年300次；2.设施设备表面清洁维护12次；3.设施设备内部清洁维护4次：4.设施设备功能测试维护12次：5.设施设备性能评估维护1次。主要包括对北京市交通战备指挥中心改造范围内灯光照明、综合布线、网络、图像处理、视频会议、多路电子传真系统及设备20台（套）进行定期巡检、维护保养及重大国防活动的交通保障。 | 6 | 6
|  |  | 设备维护数量 | 126 | 126 | 4 | 4
|  |  | 系统软件维护数量 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 运维服务人员 | 10 | 10 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求。 | 定性 | 符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求。 | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥100% | 100%，全部响应 | 2 | 2
|  |  | 故障处理率 | ≥100% | 100%，全部完成处理，无遗留故障 | 2 | 2
|  |  | 每月对服务器设备进行1次巡检 | 定性 | 每月对服务器设备进行1次巡检 | 1 | 1
|  |  | 验收合格率 | ≥100% | 验收合格率100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥96% | ≥96% | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 | ≤4小时 | 重大故障提供7*24小时的支持，一般故障提供5*8小时的支持。一般性故障的响应时间≤2小时，问题解决时间≤24小时。系统严重故障(系统不能正常运行)的响应时间≤1小时，问题解决时间≤4小时。 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 运维方案设计时间2022年1月 | 定性 | 1月份完成运维方案设计 | 2 | 2
|  |  | 项目执行周期2022年1月至2022年12月，2022年12月底前完成100%。 | 定性 | 周期2022年1月至2022年12月，2022年12月底前完成100%。 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间当年5月前 | 定性 | 采购时间3月份 | 2 | 2
|  |  | 验收时间当年12月前 | 定性 | 验收时间11月21日 | 2 | 2
|  |  | 资金支付根据项目实际实施进度和合同规定金额完成资金支付，预计12月底完成资金支付100% | 定性 | 2022年4份完成第一次支付；2022年12月完成第二支付，共计100% | 2 | 2
|  |  | 合同签订时间：2022年5月前 | 定性 | 合同签订日期3月25日 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤85万 | 85万 | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 年度维护成本无变化，增长率为0 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 保障北京市国防交通相关业务工作需要 | 保障北京市国防交通相关业务工作正常开展，提供信息化服务支撑 | 15 | 13 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 我市交通战备行业服务水平得到提升 | 为领导决策指挥提供监视显示、通信传输技术系统支撑的安全可靠运行，交通战备备勤服务能力得到提升。 实现了对部门的日常的工作的支撑，提升了我市交通战备系统工作效率、业务流程和协作能力。 | 15 | 12 | 支撑依据不足
|  | 可持续影响指标 （10分） | 在国防交通方面有可持续性效益 | ≥90% | 在国防交通方面有可持续性效益、为部队提供信息数据支持 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95