## 3、研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 基于声波干扰的声辐射控制（ARC）新型声屏障技术及应用研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 李玉磊 |  |  | 联系电话 | 83775398
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 189 | 189 | 117.3 | 10 | 62.06% | 6.2063
|  | 其中：当年财政拨款 | 189 | 189 | 117.3 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成多声源干涉传播建模技术研究，具有微裂缝吸声结构的干涉型声屏障试件制备以及吸声性能实验和空气声隔声性能实验，发表中文核心论文1篇。 |  |  |  | 完成多声源干涉传播建模技术研究，具有微裂缝吸声结构的干涉型声屏障试件制备以及吸声性能实验和空气声隔声性能实验，发表中文核心论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 展开项目启动研讨会议 | 1次 | 1次 | 8 | 8
|  |  | 发表中文核心论文 | 1篇 | 1篇 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 阶段成果评审合格率 | 100 | 100 | 6 | 6
|  |  | 项目质量标准 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 达到预期目标 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 按照合同约定支付 | 达到预期目标 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 2022年8月完成项目招投标和签订合同工作，2022年9月召开项目启动会，评审项目实施方案。2022年9月-10月制备具有微裂缝吸声结构的干涉型声屏障试件，2022年 10月~11月开展微裂缝吸声结构关键物理参数设计，研究提出应用场景下吸声屏障的优化设计方案。 10月~12月多声源干涉传播建模技术研究； 12月制备具有微裂缝吸声结构的干涉型声屏障试件。开展结构在声波无规入射下的吸声性能实验和空气声隔声性能实验。 | 达到预期目标 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 189万元 | 189万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续影响 | 研究成果可为道路交通噪声治理工程技术方面持续发挥作用。 | 达到预期目标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 在改善交通声环境方面，起到了技术支撑作用。 | 达到预期目标 | 10 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 该项目实施后成果刊发、报道2次。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 10 | 10
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 91.2063