## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 绿色出行创建行动方案评估与验收服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 邱荣华 |  |  | 联系电话 | 83775210
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49 | 10 | 98% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实交通运输部和国家发展改革委绿色出行创建行动要求，编制北京市绿色出行城市创建行动验收报告，争创绿色出行城市，完成北京市绿色出行创建验收工作。 |  |  |  | 落实交通运输部和国家发展改革委绿色出行创建行动要求，编制完成北京市绿色出行城市创建行动验收报告，成功创建绿色出行城市，完成北京市绿色出行创建验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 绿色出行比例 | ≥70% | 74% | 5 | 5
|  |  | 绿色出行服务满意率 | ≥80% | 87.9% | 5 | 5
|  |  | 北京市绿色出行城市创建行动验收报告 | =1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 合格率 | ≥100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）以及《绿色出行创建行动方案》等相关文件要求 | 优良中低差 | 优.符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）以及《绿色出行创建行动方案》等相关文件要求 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 北京市绿色出行城市创建行动验收报告：2022年底前 | 优良中低差 | 优。北京市绿色出行城市创建行动验收报告：2022年底前 | 6 | 6
|  |  | 创建周期：原则上截至2022年6月30日 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤50万元 | 49万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过监测实时反映北京市绿色出行情况，为绿色交通优化方案及政策制定提供有力支撑，不断改善北京市绿色出行情况。 | 通过监测实时反映北京市绿色出行情况，为绿色交通优化方案及政策制定提供有力支撑，不断改善北京市绿色出行情况。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 通过争创绿色出行城市，推动北京市民绿色出行，降低出行碳排放。 | 通过争创绿色出行城市，推动北京市民绿色出行，降低出行碳排放。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 及时优化完善轨道、公交、步行、自行车出行环境，将有效培育北京市民绿色出行行为习惯，转变出行结构。 | 及时优化完善轨道、公交、步行、自行车出行环境，将有效培育北京市民绿色出行行为习惯，转变出行结构。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.8