## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京段大运河航道布局规划服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 袁永军 |  |  | 联系电话 | 57070544
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 明确《北京段大运河航道布局规划》研究目的和意义、编制依据等；提出北京段大运河航道现状及发展需求分析；提出北京段大运河航道整体布局规划（包括航道、航路、码头、航标等等）；开展北京段大运河航道发展任务预测。 |  |  |  | 在充分调研和分析的基础上，研究提出了京杭大运河北京段航道至2035年的航道功能定位、规划代表船型、航道发展规划技术等级、通航承载能力、航道养护范围、航道保护范围等技术指标，达到预期的研究目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 《北京段大运河航道布局规划》 | 1套 | 成果1套 | 3 | 3
|  |  | 北京市内调研 | 对交通运输部、北京市水务局、通州区交通局、通州区水务局、新城基业投资发展有限公司、香河县交通运输局等8家单位进行调研 | 完成调研 | 3 | 3
|  |  | 北京市外调研 | 对杭州港航局、苏北航务管理处、济宁市港航管理局等3家单位进行调研 | 完成调研 | 3 | 3
|  |  | 中期咨询会 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 验收评审会 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 通过专家评审会验收 | 通过验收 | 6.5 | 6.5
|  |  | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年4月底前开展前期准备；2022年10月形成初步成果；2022年11月底完成成果编制，12月底完成课题验收 | 当年12月底前 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2022年6月底前完成支付17.0万元，在2022年12月中旬前完成全部资金支付 | 当年12月中旬前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 34 | 34 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 在航道疏浚、涉水工程建设等方面节约重复建设成本 | 提出航道养护范围、航道保护范围等技术指标 | 8 | 6 | 下一步要应用于实践并不断完善
|  |  | 社会效益指标 | 明确航道保护边界、划定船舶航路、船闸、桥区、码头等位置，为建设绿色智和谐航道提供依据和支撑 | 提出了代表船型、通航承载能力、航道养护范围、航道保护范围等技术指标 | 7 | 6 | 下一步要应用于实践并不断完善
|  |  | 生态效益指标 | 在水环境、岸线保护等方面，起到了积极保护作用 | 提出了代表船型、通航承载能力、航道保护范围等技术指标 | 7 | 5 | 下一步要应用于实践并不断完善
|  |  | 可持续影响指标 | 从航道布局规划角度出发开展研究，有力助推京津冀协同发展，支撑北京段大运河实现高质量发展 | 提出了京杭大运河北京段航道至2035年航道功能定位、航道发展规划技术等级等指标 | 8 | 8
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥100 | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95