## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 京津冀对接道路项目及图册维护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 赵阳 |  |  | 联系电话 | 83775443
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 28.2708 | 28.2708 | 28.27 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 28.2708 | 28.2708 | 28.27 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、更新京津冀对接公路项目库、对接公路图册； 2、对“十四五”时期公路对我市实施乡村振兴战略中的作用及思考进行研究。 |  |  |  | 1、更新京津冀对接公路项目库、对接公路图册； 2、结合北京市交通特点、“十四五”时期我市交通领域乡村振兴思路， 开展北京市旅游交通现状研究，调研远郊区旅游景点（包括民宿）与配套道路情况,为乡村振兴贡献交通力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 上报相关建议、政策数量 | ≥1条 | 1条 | 5 | 5
|  |  | 形成2022年京津冀对接公路项目及图册 | =1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 完成研究报告 | =1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 结题专家评审通过率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目结题 | 2022年底 | 2022-11-11 | 6 | 6
|  |  | 工作方案制定、基础资料收集 | 2022年3月底 | 2022年3月底 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 28.27084万元 | 28.27万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 服务京津冀交通一体化的基础工作，完善便捷通畅的区域公路网，为推进京津冀交通一体化工作提供重要支撑 | 1、更新更新京津冀对接公路项目库、对接公路图册，服务于京津冀交通一体化的基础工作； 2、梳理北京市旅游交通现状，为落实北京市交通委员会《2021年度支援合作暨乡村振兴工作方案》“发挥首都交通特色优势，为公共服务、产业发展、旅游等领域提供有力支撑，在乡村振兴战略中当好先行”提供数据支撑。 | 30 | 28 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 3 | 支撑依据不足
|  |  | 相关建议、政策被采纳次数 | ≥1次 | 课题成果数据（京津冀对接道路情况）被《2023年交通工作报告》等文件调用。 | 5 | 3 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 94