## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市京津冀区域交通一体化蓝皮书服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 延续性项目 |  |  | 联系电话 | 83775441
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 旨在前几年编制京津冀交通一体化蓝皮书的基础上持续编制2022年版本，根据年度国家宏观要求和区域重大事件，选取专题进行研究编制，为交通运输部制定相关政策提供参考依据，同时也为推动京津冀三地交通一体化发展提供基础材料和参考建议。 |  |  |  | 完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成蓝皮书报告1篇 | ≥1篇 | 1篇 | 10 | 10
|  |  | 完成调研报告1篇 | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年1月-5月：完成课题研究大纲、工作方案、基础资料收集；2022年6月-8月：形成中期研究报告，进行中期评审；2022年9-12月：完成项目的结题报告，进行结题评审 | 当年12月前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 26.8万元 | 26.8万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益1 | 1.根据年度国家宏观要求和区域重大事件，选取专题进行研究编制，为交通运输部制定相关政策提供参考依据，同时也为推动京津冀三地交通一体化发展提供基础材料和参考建议。 2.相关建议被采纳≥1次。 | 1.2022年蓝皮书在原有结构上进行创新，除保留原蓝皮书基本结构外，增加定制快巴开行专题及绿色交通专题。为交通部及三地交通一体化发展提供了基础材料和参考建议。 2.蓝皮书将于2023年京津冀三省市区域交通一体化统筹协调小组第8次联席会议上发布，呈三省市领导。 | 30 | 25 | 每年三省市交通一体化领导小组联席会议于年中开展，蓝皮书成稿时间为12月底， 无法将新年度1-5月更新工作在会议上进行发布，编制的时间节点有改进空间
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95