## 9.宣传类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 世界银行营商环境评价政府采购指标政策宣传资料设计及制作费用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 申安红 |  |  | 联系电话 | 83775347
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 12 | 12 | 11.01 | 10 | 91.75% | 9.175
|  | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.01 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2022年-2022年）：使各市主体及系统相关业务人员了解世界银行营商环境评价政，借助网络的传播迅速和覆盖范围光的特点，满足不同人群需要，将2022年的公路养护相关政策和解读及时下发，使群众能够快速了解基本内容和行为规范，及时按照标准执行相关内容，保障政策落地效率。项目预期计算金额12万元。 |  |  |  | 根据年度改革任务情况，以及市发改委营商环境宣传工作相关要求，在世行未进行评价的情况下，对交通委2022年重点改革任务及成效组织了集中宣传，共推出13个一图读懂及电子海报1份，全面按要求完成宣传任务，收到良好效果。其中，小客车二手车专用指标、共享单车改革等多个改革成效宣传先后被被《人民日报客户端》《北京商报》等转载或刊发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 政策宣传文案策划及美工设计 | 50页 | 97页 | 5 | 5
|  |  | 政策宣传网络版文策划 | 30项 | 26项 | 5 | 4.5 | 2项改革任务延期
|  |  | 网络宣传海报 | 3套 | 1套 | 5 | 2 | 根据实际调整内容。进一步增加宣传工作初始计划
|  | 质量指标 （13分） | 图文比例 | 文案宣传插图设计不超版幅20%。一图读懂不低于50% | 基本符合标准 | 5 | 4.5 | 部分素材因内容限制因素，一图读懂未达到插图比例
|  |  | 设计风格 | 简洁大方、搭配协调、清晰明确、易于理解 | 视觉效果良好 | 4 | 4
|  |  | 文案质量 | 插图清晰准确、文字排版合理科学、色彩简洁明快、无错漏别。 | 插图清晰准确、文字排版合理科学、色彩简洁明快、无错漏别。 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 按照工期完成 | 按照宣传方案要求完成 | 全部按要求完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 12万元 | 11.01万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益1 | 向行业从业者和社会公众及时、准确地传递政策改革的信息 | 达到预期目标 | 13 | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益2 | 设计制作改革政策，增加政府与市场的沟通渠道，向社会及时、准确地传递政策改革的信息，提供政策导向、政策内容资源共享宣传等服务内容，提升我市交通行业对世行营商环境“政府采购”指标改革工作对外良好的公众形象。 | 设计制作改革政策，增加政府与市场的沟通渠道，向社会及时、准确地传递政策改革的信息，提供政策导向、政策内容资源共享宣传等服务内容，提升我市交通行业对世行营商环境“政府采购”指标改革工作对外良好的公众形象。 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 建立健全宣教工作机制，加强与社会公众的沟通和联系，塑造良好的政务形象 | 达到预期目标 | 14 | 12 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 90.175