## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则》标准实施效果评估技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 高勇 |  |  | 联系电话 | 83775350
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20 | 16.2848 | 16.2848 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 16.2848 | 16.2848 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则》评估报告，详细分析该标准的执行情况，为标准的复审提出参考建议，能够有效支撑危险货物道路运输安全技术要求。 |  |  |  | 已形成《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则》评估报告，详细分析该标准的执行情况，为标准的复审提出了参考建议，能够有效支撑危险货物道路运输安全技术要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准实施评估报告 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 开题专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 中期专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 课题终验专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 2022年7月—9月30日中期阶段：根据大纲评审建议，完善相关措施方案。完成《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则 》实施效果评估实施报告，进行项目中期评审 | 优良中低差 | 良。根据大纲评审建议，完善相关措施方案。完成《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则 》实施效果评估实施报告，进行项目中期评审 | 3 | 2 | 2022年11月23日进行中期评审
|  |  | 2022年1月—3月31日立项阶段：签订合同，收集基础资料 | 优良中低差 | 优。2022年1月—3月31日立项阶段：签订合同，收集基础资料 | 3 | 3
|  |  | 2022年12月10日前终期阶段：根据中期意见修改，征求相关部门意见，召开结题专家评审会，结合专家意见修改完善，项目结题 | 优良中低差 | 优。022年12月10日前终期阶段：根据中期意见修改，征求相关部门意见，召开结题专家评审会，结合专家意见修改完善，项目结题 | 3 | 3
|  |  | 2022年4月—6月30日初期阶段：完成相关调查及分析工作，进行项目大纲评审 | 优良中低差 | 良。2022年7月15日进行开题评审 | 3 | 2 | 2022年7月15日进行开题评审
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 20万元 | 16.28478万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 统一规范京津冀跨省市省级高速公路命名编号标志，提升服务质量 | 统一规范京津冀跨省市省级高速公路命名编号标志，提升服务质量 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 提升出行者对高速公路命名编号标志的识认性 | 提升出行者对高速公路命名编号标志的识认性 | 20 | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93