## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 《危险货物道路运输安全技术要求》标准实施效果评估技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 高勇 |  |  | 联系电话 | 83775350
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20 | 10.1384 | 10.1383 | 10 | 100% | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 10.1384 | 10.1383 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成《危险货物道路运输安全技术要求》评估报告，详细分析该标准的执行情况，为标准的复审提出参考建议，能够有效支撑危险货物道路运输安全技术要求。 |  |  |  | 已形成《危险货物道路运输安全技术要求》评估报告，详细分析该标准的执行情况，为标准的复审提出了参考建议，能够有效支撑危险货物道路运输安全技术要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准实施评估报告 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 开题专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 中期专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 课题终验专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 2022年10月-12月10日前终期阶段：根据中期意见修改报告，开展补充调研等工作，征求相关部门意见，召开结题会议，根据意见修改报告，项目结题 | 优良中低差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 2022年7月-9月30日中期阶段：专家研讨，问题梳理和分析，完成《危险货物道路运输安全技术要求》实施效果评估报告，进行项目中期评审 | 优良中低差 | 2022年11月23日进行中期评审 | 3 | 2 | 2022年11月23日进行中期评审
|  |  | 2022年4月-6月30日初期阶段：编制实施方案，确定研究内容，完成资料收集和现场调研工作 | 优良中低差 | 2022年7月22日进行初期评审 | 3 | 2 | 2022年7月22日进行初期评审
|  |  | 2022年1月-3月31日立项阶段：签订合同，收集资料 | 优良中低差 | 2022年6月20日签订合同 | 3 | 2 | 2022年6月20日签订合同
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 20万元 | 10.1383万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 对危险货物道路运输安全技术要求实施评估，识别现有标准存在的问题，提升标准的适用性 | 得到提升 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91.9999