## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 《公共交通客运标志第3部分：公共汽电车》标准实施效果评估技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 高勇 |  |  | 联系电话 | 8377535
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20 | 16.1098 | 16.1098 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.1098 | 16.1098 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对北京市及相关城市公共交通客运标志及公共电车软硬件情况进行调研，详细了解城市轨道交通、公共汽电车、道路旅客运输站、客运枢纽等公共交通客运标志的适用性，管理及执法人员对标准的执行情况，从而标准的实施效果进行全面评估。全面评估该标准自正式发布以来的宣传贯彻情况、执行情况、产生的经济效益和社会效益，形成标准实施效果评估报告。 |  |  |  | 形成《公共交通客运标志 第3部分：公共汽电车》评估报告，详细分析该标准的执行情况，为标准的复审提出参考建议，实现标准在满足国标的基础之上突出北京特色。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准实施评估报告 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 开题专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 中期专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 课题终验专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 2022年12月10日前终期阶段：根据中期意见修改，征求相关部门意见，召开结题专家评审会，结合专家意见修改完善，项目结题 | 优良中低差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 2022年7月—9月30日中期阶段：根据大纲评审建议，完善相关措施方案。完成《公共交通客运标志 第3部分：公共汽电车》实施效果评估实施报告，进行项目中期评审 | 优良中低差 | 优 | 3 | 2 | 2022年11月23日进行中期评审
|  |  | 2022年4月—6月30日初期阶段：完成相关调查及分析工作，进行项目大纲评审 | 优良中低差 | 优 | 3 | 2 | 2022年7月22日进行初期评审
|  |  | 2022年1月—3月31日立项阶段：签订合同，收集基础资料 | 优良中低差 | 优 | 3 | 2 | 2022年6月20日签订合同
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 20万元 | 16.10976万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 通过合理设置公共交通客运标志，确保车辆各行其道，有效缓解交通拥堵现象发生。 | 通过合理设置公共交通客运标志，确保车辆各行其道，有效缓解交通拥堵现象发生。 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 通过对北京城市轨道交通、公共汽电车、道路旅客运输站、客运枢纽等公共交通客运标志实施评估，识别现有标准存在的问题，提升标准的适用性 | 通过对北京城市轨道交通、公共汽电车、道路旅客运输站、客运枢纽等公共交通客运标志实施评估，识别现有标准存在的问题，提升标准的适用性 | 20 | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92