## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京交通热点信息分析
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 刘会斌 |  |  | 联系电话 | 57078023
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20.004 | 20.004 | 10.002 | 10 | 50% | 5
|  | 其中：当年财政拨款 | 20.004 | 20.004 | 10.002 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据研究梳理国内外城市在交通规划、建设、运营、管理、服务等多方面发展经验及教训，结合北京市实际情况，进行分析对比，提出对策建议；针对热点、难点的交通问题，提供及时的日常材料整理、数据分析、信息反馈；重点针对城市交通体检评估机制，提出城市交通体检的现状、存在的问题，以及意见和建议，助力北京交通建设。 |  |  |  | 结合国内外城市在交通发展方面的经验及教训，以及北京实际情况，进行分析对比，提出对策建议；针对热点、难点交通问题，提供及时的日常材料整理、数据分析、信息反馈。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 提交成果报告 | 1份 | 1份 | 7 | 6 | 项目终止，成果完成不全面
|  |  | 派驻人员 | 1名 | 1名 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 国际调研国家数量 | ≥2个 | 0 | 3 | 0 | 因疫情因素，未出境调研
|  |  | 城市绿色交通和节能减排方面的意见和建议 | ≥3条 | 5 | 5 | 5
|  |  | 国内调研城市数量 | ≥3个 | 3 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 按时完成率 | ≥95% | 96% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤20.004万元 | 10.002万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 通过对调研信息基础背景资料进行收集与分析，高质量完成交通专题信息撰写等支撑服务工作 | 基本达成预期指标且效果较好 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 86