## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 编制《北京交通发展纲要（2021-2035年）》
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 徐晓燕 |  |  | 联系电话 | 57078203
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 632.99 | 632.99 | 632.99 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 632.99 | 632.99 | 632.99 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成《北京交通发展纲要（2021-2035年）》文本与说明编制、综合报告编制和专题报告，破解制约北京交通发展深层次问题，制定出适合北京市情的城市交通发展策略和发展路线图，同时通过科学设置政策保障、体制保障、资金保障，为交通发展目标的实现和任务的完成提供支持 |  |  |  | 形成《北京交通发展纲要（2021-2035年）》文本与说明编制、综合报告编制和专题报告，破解制约北京交通发展深层次问题，制定出适合北京市情的城市交通发展策略和发展路线图，同时通过科学设置政策保障、体制保障、资金保障，为交通发展目标的实现和任务的完成提供支持
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研报告 | 2篇 | 2篇 | 3 | 3
|  |  | 《北京交通发展纲要（2021-2035年）》总体研究报告 | 1篇 | 1篇 | 4 | 4
|  |  | 专题研究报告 | 10篇 | 19篇 | 4 | 4
|  |  | 《北京交通发展纲要（2021-2035年）》发布文本 | 1篇 | 1篇 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 在2022年10月底前提出《纲要》初稿，在2022年12底前形成《纲要》终稿 | 按时完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2022年8月底前，尾款支付时间：2022年12月底前 | 按时完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 632.99万元 | 632.99万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 通过北京交通未来的科学发展促进城市经济和社会持续发展、增强城市综合竞争力、提高广大市民生活质量；培育高精尖数字交通产业，服务北京数字经济产业；处理好财政收支新常态下的政府与市场投资运营资源配置关系，实现经济可持续发展 | 通过北京交通未来的科学发展促进城市经济和社会持续发展、增强城市综合竞争力、提高广大市民生活质量；培育高精尖数字交通产业，服务北京数字经济产业；处理好财政收支新常态下的政府与市场投资运营资源配置关系，实现经济可持续发展 | 10 | 8 | 效益实现情况无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 相关建议、政策被采纳≥1次数，成果刊发、媒体报道≥3次数 | 相关建议、政策被采纳≥1次数，成果刊发、媒体报道≥3次数 | 10 | 10
|  |  | 生态效益 | 将绿色低碳发展理念贯穿到交通发展全过程、全周期，形成以碳排放强度和总量“双控”为导向的交通发展模式，支撑我市碳达峰、碳中和目标的实现 | 将绿色低碳发展理念贯穿到交通发展全过程、全周期，形成以碳排放强度和总量“双控”为导向的交通发展模式，支撑我市碳达峰、碳中和目标的实现 | 10 | 9 | 效益实现情况无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 将为首都“四个中心”功能建设、“四个服务”水平提升、国际一流的和谐宜居之都建设和京津冀协同发展提供坚强支撑，为加快建设交通强国和构建新发展格局做出北京贡献。同时，本项目研究成果可以在国内其它存在相同问题的大城市根据其实际情况进行相应的推广应用，潜在效益显著 | 将为首都“四个中心”功能建设、“四个服务”水平提升、国际一流的和谐宜居之都建设和京津冀协同发展提供坚强支撑，为加快建设交通强国和构建新发展格局做出北京贡献。同时，本项目研究成果可以在国内其它存在相同问题的大城市根据其实际情况进行相应的推广应用，潜在效益显著 | 10 | 8 | 效益实现情况无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95