## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 称重检测设备年度计量检定
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 任辉 |  |  | 联系电话 | 67123720
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 42.5 | 42.5 | 40.5 | 10 | 95.29% | 9.5294
|  | 其中：当年财政拨款 | 42.5 | 42.5 | 40.5 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市计量检测科学研究院的收费标准，申报市治超办称重检测设备年度计量检定服务项目。对全市公路检查站称重磅，79套设备每年进行计量检定，精准计量，确保数据准确性和稳定性。非自动衡器(载荷测量法),采用三级代码形式，不大于150t, 检定费5000元/台,共计73台设备。非自动衡器(砝码测量法)，不大于100t，检定费10000元/台，共计6台设备。 |  |  |  | 对全市公路检查站称重磅，76套设备每年进行计量检定，精准计量，确保数据准确性和稳定性。非自动衡器(载荷测量法),采用三级代码形式，不大于150t, 检定费5000元/台,共计71台设备。非自动衡器(砝码测量法)，不大于100t，检定费10000元/台，共计5台设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非自动衡器检定 | 79套 | 76套 | 15 | 14.43 | 因有3套设备称台有损坏，不具备检定条件无法进行检定。但该3套设备相关区已自筹资金检定。
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | ≥99% | 100% | 7 | 7
|  |  | 数据精准度 | 不超过正负5% | ≤5% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付 | 按合同约定进行支付 | 2022年12月前已完成 | 6 | 6
|  |  | 检定完成时间 | 12月 | 2022年12月前已完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制成本 | 42.5万元 | 40.5万元 | 5 | 5
|  |  | 设备检定单价 | 非自动衡器(载荷测量法)5000/套；非自动衡器(砝码测量法)10000/套 | 非自动衡器(载荷测量法)5000/套；非自动衡器(砝码测量法)10000/套，已完成检定工作 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 称重设备达到使用的要求和标准 | 称重设备达到使用的要求和标准 | 14 | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 减少超限超载违法车辆造成的环境污染 | 减少超限超载违法车辆造成的环境污染 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 确保称重设备检定符合规定标准 | 确保称重设备检定符合规定标准 | 13 | 12 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93.9594