## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市副中心综合交通优化提升行动方案深化服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 路宁 |  |  | 联系电话 | 57078314
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 912.05 | 912.05 | 912.05 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 912.05 | 912.05 | 912.05 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过落实各项行动方案，推动副中心交通体系不断完善优化。基于副中心综合交通体系优化既有研究成果，深化研究城市副中心综合交通优化提升行动方案，深化完善城市副中心综合交通优化提升行动计划。 |  |  |  | 通过落实各项行动方案，推动副中心交通体系不断完善优化。基于副中心综合交通体系优化既有研究成果，深化研究城市副中心综合交通优化提升行动方案，深化完善城市副中心综合交通优化提升行动计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《城市副中心综合交通优化提升行动方案深化论证及综合评估》报告 | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 完成道路现状特征持续跟踪分析报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成轨道现状特征持续跟踪分析报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成地面公交现状特征持续跟踪分析报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成慢行交通现状特征持续跟踪分析报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成停车特征持续跟踪分析报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成北三县进京通勤特征持续跟踪分析报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成道路路网专题方案深化报告 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 完成需求管理专题方案深化报告 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 完成综合治理专题方案深化报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 副中心交通仿真评估报告 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 副中心交通仿真情景，宏观、中观、微观各不少于3个 | 9 | 9 | 1 | 1
|  | 质量指标 （13分） | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求 | 符合 | 符合 | 1 | 1
|  |  | 开题评审通过率 | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 中期评审通过率 | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 结题评审通过率 | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年8月，整理相关工作及规划资料，制定总体技术路线；2022年8月开展现场调研踏勘和各项评估指标采集，并对各类数据进行清洗和分析，对现状运行情况进行评估分析，挖掘问题症结；2022年9月，校正并标定副中心宏中微多层次交通仿真模型；2022年10月，利用交通仿真推演并评估交通优化方案的效果；2022年10月-11月，编制副中心综合交通优化提升行动计划、深化各专题方案措施；2022年11月-12月，完成副中心综合交通优化提升评估报告等结题材料的编制。 | 2022年8月，整理相关工作及规划资料，制定总体技术路线；2022年8月开展现场调研踏勘和各项评估指标采集，并对各类数据进行清洗和分析，对现状运行情况进行评估分析，挖掘问题症结；2022年9月，校正并标定副中心宏中微多层次交通仿真模型；2022年10月，利用交通仿真推演并评估交通优化方案的效果；2022年10月-11月，编制副中心综合交通优化提升行动计划、深化各专题方案措施；2022年11月-12月，完成副中心综合交通优化提升评估报告等结题材料的编制。 | 8 | 8
|  |  | 资金支付进度 | 按照合同约定支付，2022年12月31日前完成全部资金支付工作 | 按照合同约定支付，2022年12月31日前完成全部资金支付工作 | 2 | 2
|  |  | 完成结题评审 | 当年12月底前 | 当年12月底前 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 912.05万元 | 912.05万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 持续跟踪副中心各交通子系统运行情况，进一步细化编制各分项深化报告并进行效果分析评估，持续改善副中心交通服务水平，打造绿色、畅通的出行环境，提升副中心及周边地区居民出行效率。高快速路收费调整方案缓解了道路拥堵情况推动实现资源进一步向副中心及道路沿线集聚，推动副中心经济发展。 | 达到预期目标 | 15 | 14
|  |  | 环境效益 | 通过优化副中心综合交通体系，改善副中心与北三县、副中心与中心城区及其他新城公共交通出行环境，推动绿色出行，缓解道路交通拥堵情况，实现节能减排。其中的定制快巴方案分项推动北三县定制快巴实施，减少了小汽车进京数量，降低了排放。 | 达到预期目标 | 15 | 13
|  |  | 可持续效益 | 研究成果为后续副中心交通持续优化，如行政办公区第二批搬迁保障、定制快巴线路优化、通州与北三县交通一体化发展提供模型和方案支撑 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 项目深化方案已经跟踪实现了多项举措的实施，但根据现状分析评估结果，部分方案如大运河水上巴士现状实施效果可能不佳，未来3-5年副中心各类用地进一步实现发展后才能实现，可持续影响效果也需在各项举措落地实现后才能得到充分体现
总分 | [6 empty] | 95