## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 第六次北京城市交通综合调查服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 宋晓梅 |  |  | 联系电话 | 57078302
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 981.32 | 910.15 | 910.15 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 981.32 | 910.15 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 获取调查数据，完成数据获取，摸清交通发展现状 |  |  |  | 正在获取调查数据，正在开展数据获取
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 出行调查：启动调查实施，初步形成居民入户调查实施工作报告、互联网居民出行调查实施工作报告、学生出行调查实施工作报告、流动人口出行调查实施工作报告和跨市域公交乘客出行调查实施工作报告 | ≥1项 | 8项 | 3 | 3
|  |  | 行业调查：启动调查实施，启动轨道交通、地面公交、共享单车、出租车、网约车、民航、铁路、省际、旅游数据的清洗、校核、算法验证工作 | ≥1项 | ≥1项 | 3 | 3
|  |  | 交通流量及货运调查：启动调查实施，初步形成核查线流量调查实施工作报告、货运调查实施工作报告，启动流量数据清洗、校核、算法验证和指标分析工作 | ≥1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 互联网及无线信令数据：启动移动、联通、电信信令数据清洗、校核、算法验证工作 | ≥1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 数据收集：启动人口就业、土地利用、机动车分布、就学分布、就医分布的数据收集工作 | ≥1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 综合校核分析：启动综合校核分析工作 | ≥1项 | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 项目成果评审合格率 | =100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 调查数据有效率 | ≥95% | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 2023年1月-12月 | 开展调查数据分析、大数据挖掘分析、综合校核分析和报告编制工作 | 正在开展 | 4 | 4
|  |  | 2022年9月-12月 | 陆续开展各方式调查、调查数据回收、大数据采集工作 | 2023年启动 | 4 | 0 | 因疫情原因，推迟开展
|  |  | 2022年8月前 | 召开全市动员会，成立协调小组，启动招投标、调查宣传工作 | 2022年10月完成招投标 | 4 | 3 | 因疫情原因，推迟开展
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 981.32万元 | 910.15万元 | 10 | 10 | 910.15万元的预算额与合同签订金额一致
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 环境效益 | 了解城市人和车的出行规律，为相应交通政策制定提供数据基础，支持城市“清洁空气行动计划”，促进城市交通绿色出行。 | 了解城市人和车的出行规律，为相应交通政策制定提供数据基础，支持城市“清洁空气行动计划”，促进城市交通绿色出行。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 对交通系统各要素进行摸底，认识和分析北京快速发展中的交通特征和规律，查找交通问题，为交通政策的制定，规划的编制，模型的更新等提供定量数据，加强政策和规划编制的科学性，为缓解交通拥堵、改善交通环境发挥作用。 | 对交通系统各要素进行摸底，认识和分析北京快速发展中的交通特征和规律，查找交通问题，为交通政策的制定，规划的编制，模型的更新等提供定量数据，加强政策和规划编制的科学性，为缓解交通拥堵、改善交通环境发挥作用。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 形成交通规律的时间序列数据，为交通政策、交通规划等项目提供支持。 | 形成交通规律的时间序列数据，为交通政策、交通规划等项目提供支持。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90