## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京冬奥会和冬残奥会赛时交通调查服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 吴玉兰 |  |  | 联系电话 | 57078603
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 49.2 | 49.2145 | 49.2 | 10 | 99.97% | 9.997
|  | 其中：当年财政拨款 | 49.2 | 49.2145 | 49.2 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 收集2022年冬奥会及冬残奥会观众及工作人员交通数据，开展冬奥会和冬残奥会赛时交通评估工作，形成最终报告，为以后大型活动的举办提供相关借鉴。 |  |  |  | 达到预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会赛时交通调查》报告 | 1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | （一）根据需求对冬奥交通运行数据进行收集梳理； （二）对交通数据进行分析，开展冬奥会和冬残奥会赛时交通评估工作； | （一）2022年3月-7月：根据需求对冬奥交通运行数据进行收集梳理； （二）2022年8-9月：对交通数据进行分析，开展冬奥会和冬残奥会赛时交通评估工作； | 按时完成 | 6 | 6
|  |  | （三）总结分析分析冬奥赛时交通出行特征，提出大型赛事交通保障及运行组织的关键问题及应对经验，形成最终报告。 | （三）2022年10月-12月：总结分析分析冬奥赛时交通出行特征，提出大型赛事交通保障及运行组织的关键问题及应对经验，形成最终报告。 | 按时完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 49.2万元 | 49.2万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 通过赛时交通运行情况进行分析，为北京市大型活动交通保障及社会交通运行组织提供数据及经验支撑。 | 达到预期目标 | 15 | 12 | 此次北京2022冬奥会和冬残奥会赛时交通组织有其特殊性，在疫情背景下进行闭环管理，本项目已形成了交通保障经验的总结和交通影响的分析工作，但未来北京市大型活动采用闭环方式进行交通保障的机会可能较少。可考虑将相关成果可用于其他安保级别较高、管理较为封闭的大型活动。
|  |  | 可持续效益 | 总结分析分析大型赛事交通出行特征，提出大型赛事交通调查的关键问题及应对经验，为未来北京承办大型赛事及重大活动以及进行相关交通调查提供基础依据。 | 达到预期指标 | 15 | 13 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.997