## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年服贸会运输服务保障
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  | 联系电话 | 57078605
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 399.764 | 373.5292 | 373.5292 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 399.764 | 373.5292 | 373.5292 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市服贸会执委会安排，我委牵头交通保障组，负责客商、媒体、省区市代表、志愿者、观众及工作人员运输保障，做好各类群体交通运输服务保障工作 |  |  |  | 按照市服贸会执委会安排，我委牵头交通保障组，负责客商、媒体、省区市代表、志愿者、观众及工作人员运输保障，做好各类群体交通运输服务保障工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 服贸会共筹措会议用车319辆（以实际发生为准），其中大巴208辆，中巴93辆，小车18辆，调度52人，管理人员26人。 | 319辆 | 筹措交通服务保障车辆322辆（其中大巴车208辆、中巴车96辆、小客车18辆），调度员52人，管理员26人 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 各群体运输服务 | 圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% | 圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目进度 | 招标时间：2022年8月；合同签订时间：9月完成任务 | 招标时间：2022年8月；合同签订时间：9月完成任务 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 399.764万元 | 373.5292万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 确保会议交通万无一失的基础上，实现会议交通和社会交通和谐运转 | 确保会议交通万无一失的基础上，实现会议交通和社会交通和谐运转 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 相应满意度指标 | 赢得与会嘉宾好评，准点运输保障，未出现影响会议和展览迟到事件，无投诉 | 赢得与会嘉宾好评，准点运输保障，未出现影响会议和展览迟到事件，无投诉 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95