## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 工程项目部门评审服务费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 董妮娅 |  |  | 联系电话 | 57079110
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 302 | 302 | 142.761 | 10 | 47.27% | 4.7272
|  | 其中：当年财政拨款 | 302 | 302 | 142.761 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过委托工程造价咨询公司及专家进行评审服务，按时、保质完成工程项目部门评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。 |  |  |  | 完成大部分项目评审工作，节约了财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供了有效服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程项目评审数量 | 170 | 137 | 15 | 12.09 | 受疫情因素影响，评审进度较慢，部分送审金额较大、评审费用较高的项目未能按计划出具评审报告。目前已加快推进评审工作。
|  | 质量指标 （13分） | 评审服务质量标准：符合财政部、北京市有关部门现行有效的财政投资评审工作相关规范性文件,及相关法律规范、职业道德规范的要求 | 优 | 优。满足相关要求，达到预期 | 7 | 7
|  |  | 评审报告质量：合规、无重大失误 | 优 | 优。满足相关要求，达到预期 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：2022年1月-2022年12月 | 优 | 完成大部分项目评审工作 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：12月前完成全部资金支付 | 优 | 完成大部分资金支付工作 | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 单个项目控制价参考《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费付费管理暂行办法》（财建〔2001〕512号），并在此文件价格基础上再下浮至少20% | 优惠费率≥20% | 达到预期 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 预算控制数≤302万元 | 216.9万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 节约财政资金，提高财政资金使用效益 | 得到提升 | 20 | 18 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 强化预算绩效管理，实现预算与绩效有机融合，为财政资金安全合规使用提供保障。 | 得到提升 | 20 | 17 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 84.8172