## 综合类劳务派遣
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 劳务派遣经费项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 孟庆峰 |  |  | 联系电话 | 88384500
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 644.4053 | 563.1333 | 535.8757 | 10 | 95.16% | 9.516
|  | 其中：当年财政拨款 | 644.4053 | 563.1333 | 535.8757 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 市交通运输综合执法总队是行政执法单位，依据《中华人民共和国道路运输条例》《北京市查处非法营运若干规定》《北京市出租汽车管理条例》《北京市道路运输管理条例》《汽车租赁业管理暂行规定》对全市开展交通运输环境秩序路政水运等监督检查、轨道督查等工作。根据总队的职能需要，下属的十六个支队，都在各辖区办公。因执法工作任务繁重、时间不定的实际需要，总队及各支队需聘请厨师、会议服务、维修等劳务派遣人员85人，加强后勤保障等工作，保障执法工作顺利进行。 |  |  |  | 全年人员在岗率100%，项目支出低于预算，一是由于疫情原因，按市社保部门通知，所有劳务派遣人员医保、社保减少征收；二是厨师因工资低，流动性大，造成聘用厨师困难，聘用部分退休返聘人员，在年初预算时，聘用人员全部按全额保险预计。按相关规定，不用负担退休返聘人员保险等费用，造成劳务派遣经费支出低于预算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 劳务派遣人员 | 83人 | 78人 | 15 | 14.1 | 人员离职
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 保障好职工日常就餐需求，伙食安全卫生，确保后勤保障及时，保障机构正常运转。 | 保障好职工日常就餐需求，伙食安全卫生，确保后勤保障及时，保障机构正常运转。 | 4 | 4
|  |  | 工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 称职率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 全年进行 | 全年进行 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度进行支付，12月底前完成全部资金支付工作 | 根据项目实际实施进度进行支付，12月底前完成全部资金支付工作 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤563.13328万元 | 535.8757.8万元 | 10 | 10 | 退休人员五险一金结余
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 确保后勤保障及时服务到位，保障好职工日常就餐、会议等工作需求，保障机构正常运转。 | 确保后勤保障及时服务到位，保障好职工日常就餐、会议等工作需求，保障机构正常运转。 | 30 | 27.5 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7.5 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 93.616