## 10.补助经费类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 东城出租小轿车临时燃油补贴(中央资金）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会东城运输管理分局
项目负责人 |  | 刘诗墨 |  |  | 联系电话 | 65525160
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1290.2419 | 1290.2419 | 901.2394 | 10 | 69.85% | 6.985
|  | 其中：当年财政拨款 | 808.889 | 808.889 | 419.8865 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 481.3529 | 481.3529 | 481.3529 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| “2022年出租小轿车临时燃油补贴项目”的实施在很大程度上切实起到疏导油价上涨影响，落实油价上涨负担由政府、出租汽车企业和司机、乘客四方共担的原则，保持出租车调价措施的平稳过渡，维护驾驶员利益，确保出租汽车行业队伍稳定。 |  |  |  | “2022年出租小轿车临时燃油补贴项目”的实施在很大程度上切实起到疏导油价上涨影响，落实油价上涨负担由政府、出租汽车企业和司机、乘客四方共担的原则，保持出租车调价措施的平稳过渡，维护驾驶员利益，确保出租汽车行业队伍稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 补贴出租汽车企业数 | 25家 | 25家 | 5 | 5
|  |  | 补贴个体出租汽车管理站数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 补贴出租汽车车辆数 | 1041辆 | 1041辆 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 资金发放合规性 | 资金审核拨付流程规范：符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于制发出租小轿车临时燃油应急补贴专项资金管理办法的通知》（京财经一〔2005〕1359号）规定。 | 符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于制发出租小轿车临时燃油应急补贴专项资金管理办法的通知》（京财经一〔2005〕1359号）规定。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 出租小轿车临时燃油补贴申请资金补助时限 | 资金拨付进度：企业按月申请，运营部门两级审核，按月发放，2022年12月月底前完成全部资金拨付工作。 | 资金拨付进度：企业按月申请，运营部门两级审核，按月发放。 | 12 | 11
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 808.889万元 | 419.886498万元 | 5 | 5 | 一是存在部分车辆运营天数不足月；二是因疫情等原因，部分车辆停运；三是个体出租车更车速度缓慢；四是车辆提前报废情况普遍；五是个别企业及车辆转出。
|  |  | 每车补贴标准 | 每车足月运营补贴标准为905元 | 每车足月运营补贴标准为905元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 降低出租驾驶员的运营成本。 | 降低出租驾驶员的运营成本。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 避免出租汽车价格过高给社会和乘车人带来的影响，维护出租汽车行业稳定。 | 避免出租汽车价格过高给社会和乘车人带来的影响，维护出租汽车行业稳定。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 交通出行环境得到改善。 | 交通出行环境得到改善。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续性效益 | 通过完善燃油补贴发放流程，使出租车调价措施得到可持续发展。 | 通过完善燃油补贴发放流程，使出租车调价措施得到可持续发展。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 90.985