## 东城危房拆除加固工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 东城危房拆除加固工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会东城运输管理分局
项目负责人 |  | 饶鹏 |  |  | 联系电话 | 13522743937
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 9.0259 | 9.0259 | 8.74 | 10 | 96.83% | 9.6833
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.0259 | 9.0259 | 8.74 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对院内危房开展地面、墙壁、门窗等修缮，满足日常使用。 |  |  |  | 已完成危房地面、墙壁、门窗等修缮，能够基本满足分局日常使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 | 27平米 | 27平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 竣工合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成进度：于2022年9月前完成 | 9月前 | 12月 | 12 | 10 | 配合疫情防控工作需要，特殊时期减少外来人员流动。
|  | 成本指标 （10分） | 项目指标控制数 | ≤9.025857万元 | 8.74万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 使办公环境得到改善，满足分局日常使用。 | 使办公环境得到改善，满足分局日常使用。 | 40 | 35 | 效益覆盖群体不够广泛
总分 | [6 empty] | 92.6833