## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通州国道230（国道104-九德路）固投
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 | 60526089
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 200 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 800 | 800 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据2022年度工作安排，我分局将开展国道230（国道104-九德路）项目建设.国道230道路工程位于通州区南部，工程起点为通州大兴区界（K13+114.628），终点为九德路（K15+276.539），长约2.16km，技术等级一级公路，道路横断面设计三上三下六车道，涉及桥梁2座。 |  |  |  | 公路段于2021年底完成招标，截至目前已完成大松垡村段300米道路清表。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 2022年计划完成0.5公里路基工程施工 | 工程进地300米，完成路基工程施工 | 15 | 9 | 受征地拆迁问题影响，目前仅有300米工作面，完成路基施工
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 技术等级：一级公路 | 技术等级：一级公路 | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 债券资金的支出进度 | 12月底完成资金支付率100%。 | 完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10） | 预算控制数 | 800万元 | 800万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 通过新建道路，分流通州南部过境交通，优化区域交通网络，缓解周边区域交通压力，为区域经济发展注入新的活力。 | 通过新建道路，分流通州南部过境交通，优化区域交通网络，缓解周边区域交通压力，为区域经济发展注入新的活力。 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 公路完成新建后，可以适应未来一段时间交通出行需求，提高公路服务水平，促进地区经济和社会的发展，加快推进京津冀协调发展交通一体化战略，促进生态涵养区经济社会发展，落实乡村振兴战略 | 公路完成新建后，可以适应未来一段时间交通出行需求，提高公路服务水平，促进地区经济和社会的发展，加快推进京津冀协调发展交通一体化战略，促进生态涵养区经济社会发展，落实乡村振兴战略 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 89