## 基建修缮
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 门头沟2022年普通公路桥梁中修工程（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 张海猛 |  |  | 联系电话 | 69828962
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 196 | 196 | 196 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 196 | 196 | 196 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成菜台桥、大台西桥两座公路桥梁的抗倾覆加固工程，提高公路桥梁安全保障水平。 |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成菜台桥、大台西桥两座公路桥梁的抗倾覆加固工程，提高公路桥梁安全保障水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理桥梁长度 | 214米 | 214米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 实施桥梁数目 | 2座 | 2座 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 养护质量标准：按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 养护质量标准：按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 养护质量标准：按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度：9月底完成施工监理招标，12月前工程完工，12月31日前完成验收。 | 工程进度：9月底完成施工监理招标，12月前工程完工，12月31日前完成验收。 | 工程进度：9月底完成施工监理招标，12月前工程完工，12月31日前完成验收。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 196万元 | 196万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 桥梁安全状况得到改善，独柱墩结构得到加固。 | 桥梁安全状况得到改善，独柱墩结构得到加固。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95