## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平东北路提级改造工程
主管部门 |  | 工程管理科 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 王鑫 |  |  | 联系电话 | 69742715-302
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 725.2711 | 10 | 72.53% | 7.2527
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 725.2711 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 昌平区东北路提级改造工程开工建设，项目位于昌平区北七针家镇，起点位于安四路东沙各庄路口，向东向南延伸，终点与定泗路相交，全长4.502 公里。道路等级为四级公路，是连接定泗路和安四路的重要交通要道。项目完工后将提升道路等级（局部段落）和路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。 |  |  |  | 昌平区东北路提级改造工程开工建设，项目位于昌平区北七针家镇，起点位于安四路东沙各庄路口，向东向南延伸，终点与定泗路相交，全长4.502 公里。道路等级为四级公路，是连接定泗路和安四路的重要交通要道。项目完工后将提升道路等级（局部段落）和路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 （15分） | 里程 | 4.502公里 | 0.6公里 | 15 | 5 | 因该项目2公里路段，与北七家镇规划相重合，为避免重复施工，因此道路总长度减少2公里，实际长度为2.5公里，同时因开工时间较晚，因此年底未完成指标
|  | 质量指标 （13分） | 设计标准：三级公路 | 三级公路 | 三级公路 | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 分部分项工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 分部分项工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间8月前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，开工时间：10月 | 方案制定和前期准备时间8月前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，开工时间：10月 | 方案制定和前期准备时间：4月前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，开工时间：10月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1000万元 | 725.271089万元 | 10 | 10
| 效益指标 (40分） | 效益指标 (40分） | 社会效益 | 完工后提升道路等级（局部段落）和路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。 | 部分路段完工后提升道路等级（局部段落）和路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 82.2527