## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平2022年普通公路桥梁中修（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 袁海俊 |  |  | 联系电话 | 69742319
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 东沙屯桥是位于昌平区S321 线顺沙路桩号K31+796 的一座二跨钢筋混凝土简支空心板梁桥，桥梁全长16.1m，跨径组合为2×4.2m，桥梁全宽11.5m，行车道宽10.5m。拆除现况栏杆及砌体地袱。新做金属梁柱式护栏及混凝土地袱。栏杆钢构件采用Q235钢材，采用8.8级M20高强螺栓。根据《公路交通安全设施设计细则》( JTG/T D81－2018)》6.2.2条，6.3.2条，东沙屯桥所处道路等级为公路二级，设计时速为40km/h，桥梁处护栏等级选用二（B）级。凿除原梁底保护层，主梁底部凿毛，凿除松散结构，涂抹界面剂，新增2cm聚合物砂浆抹面。同时为防止砂浆开裂，聚合物砂浆掺入聚丙纤维，对渗水铰缝进行封堵，采用灌缝胶灌注。 |  |  |  | 东沙屯桥是位于昌平区S321 线顺沙路桩号K31+796 的一座二跨钢筋混凝土简支空心板梁桥，桥梁全长16.1m，跨径组合为2×4.2m，桥梁全宽11.5m，行车道宽10.5m。拆除现况栏杆及砌体地袱。新做金属梁柱式护栏及混凝土地袱。栏杆钢构件采用Q235钢材，采用8.8级M20高强螺栓。根据《公路交通安全设施设计细则》( JTG/T D81－2018)》6.2.2条，6.3.2条，东沙屯桥所处道路等级为公路二级，设计时速为40km/h，桥梁处护栏等级选用二（B）级。凿除原梁底保护层，主梁底部凿毛，凿除松散结构，涂抹界面剂，新增2cm聚合物砂浆抹面。同时为防止砂浆开裂，聚合物砂浆掺入聚丙纤维，对渗水铰缝进行封堵，采用灌缝胶灌注。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 桥维护长度 | 16.1米 | 16.1米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 新做金属梁柱式护栏及混凝土地袱。栏杆钢构件采用Q235钢材，采用8.8级M20高强螺栓。凿除原梁底保护层，主梁底部凿毛，凿除松散结构，涂抹界面剂，新增2cm聚合物砂浆抹面。同时为防止砂浆开裂，聚合物砂浆掺入聚丙纤维，对渗水铰缝进行封堵，采用灌缝胶灌注。符合《公路工程质量检验评定标准JTGF80》要求。 | 优良中低差 | 优。新做金属梁柱式护栏及混凝土地袱。栏杆钢构件采用Q235钢材，采用8.8级M20高强螺栓。凿除原梁底保护层，主梁底部凿毛，凿除松散结构，涂抹界面剂，新增2cm聚合物砂浆抹面。同时为防止砂浆开裂，聚合物砂浆掺入聚丙纤维，对渗水铰缝进行封堵，采用灌缝胶灌注。符合《公路工程质量检验评定标准JTGF80》要求。 | 6 | 6
|  |  | 工程验收通过率100% | 优良中低差 | 工程验收通过率100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间：2022年7月31日前完成，委托及合同签订时间：8月底前完成，开工时间：9月15日前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 优良中低差 | 方案制定和前期准备时间：2022年7月31日前完成，委托及合同签订时间：8月底前完成，开工时间：9月15日前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 12 | 12
| 成本指标 | 成本指标 （10分） | 当年预算控制数 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 1.提升道路通行能力。2.提升桥梁技术状况评分。3.提高桥梁通行质量。 | 1.提升道路通行能力。2.提升桥梁技术状况评分。3.提高桥梁通行质量。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95