## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 系统运行维护项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 宋若琳 |  |  | 联系电话 | 83775428
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1007.7549 | 1007.7549 | 992.0649 | 10 | 98.44% | 9.8443
|  | 其中：当年财政拨款 | 1007.7549 | 1007.7549 | 992.0649 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成2022年系统运行维护项目主要用于支撑公路发展中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。 |  |  |  | 按计划完成2022年系统运行维护项目主要用于支撑公路发展中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 2022年机房及视频会议室设备维护费、气体灭火系统技术服务、交通情况调查设备通信及DDN专线费等4项。 | 4项 | 4项 | 3 | 3
|  |  | 2022年杀毒软件费、公众信息服务系统情报板加密CA租用共计2项。 | 2项 | 2项 | 2 | 2
|  |  | 2022年公路气象设备运维、交通情况调查设备期间性能核查等3项。 | 3项 | 3项 | 3 | 3
|  |  | 完成北京市交通委员会路政局普通公路养护业务管理系统项目以及2021年公路气象设备运维等3项 | 3项 | 3项 | 3 | 3
|  |  | 拟定于2022年12月完成普通公路养护管理相关系统、路网运行监测相关系统运维等8项，同时根据实际业务开展情况对系统运行维护工作进行同步调整。 | 8项 | 8项 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 每个季度每套系统的故障次数 | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 系统故障排除率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 项目质量标准 | 相关工作已达到合同约定要求，符合资金支付流程规定。 | 相关工作已达到合同约定要求，符合资金支付流程规定。 | 3 | 3
|  |  | 外场气象设备完好率≥99%，全天候提供北京地区不同气象灾害类型及未来6小时天气演变过程影响的区域和风险等级，交调站点核查报告与需要核查的交调点位数一致。 | 99% | 99% | 2 | 2
|  |  | 设施正常运行率 | 99% | 99% | 3 | 3
|  |  | 设施故障响应率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 设施故障排除率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目招标时间：2022年8月，合同签订时间：2022年9月，验收时间：2022年12月。 | 项目招标时间：2021年12月，合同签订时间：2022年1月，验收时间：2022年12月。 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付。 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付。 | 8 | 8
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 1007.7549万元 | 992.0649万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 主要用于支撑路网中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。保障系统运行稳定，为路政行业在恶劣天气时安排道路气象风险隐患排查和应急备勤等气象风险防范工作提供依据。 | 主要用于支撑路网中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。保障系统运行稳定，为路政行业在恶劣天气时安排道路气象风险隐患排查和应急备勤等气象风险防范工作提供依据。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 94.8443

## 项目明细 (hidden)
2022年市级项目支出绩效目标执行监控表
部门名称：
序号 | 项目单位/处室 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 调整后金额 | 实际支出数（万元） | 预算执行率
1 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
|  | 系统运行维护项目 | 1036.786 | 1007.7549 | 992.0649 | 98.44%
1 | 科技科 | 杀毒软件费 | 12 | 12 | 12
2 | 设施科 | 交通情况调查设备通信及DDN专线费 | 43 | 43 | 43
3 | 科技科 | 瑞通GIS数据传输专线费 | 4.062 | 4.062 | 4.062
4 | 设施科 | 2022年积水监测系统数据维护 | 2 | 2 | 2
5 | 设施科 | 2022年公路气象设备运维服务 | 71.25 | 71.136 | 71.136
6 | 科技科 | 2022年普通公路养护管理相关系统维护 | 107 | 106 | 106
7 | 科技科 | 2022年路网运行监测相关系统维护 | 119 | 116.95 | 116.95
8 | 科技科 | 2022年道路地图信息维护服务 | 64.5 | 64.2329 | 64.2329
9 | 科技科 | 机房及视频会议室设备维护费 | 105 | 105 | 97.11 | 根据财务评审结果核减原合同金额，由于评审结果下达时间较晚，未赶上预算调整时间。
10 | 科技科 | 2022年行政许可与执法系统运维 | 19.5 | 19.5 | 19.5
11 | 科技科 | 2022年北京市交通委员会普通公路养护业务管理系统运维服务 | 129.6 | 108 | 105.2 | 招标结余2.8万元，未赶上预算调整时间。 另外普通公路养护业务管理系统于2022年6月24日正式进入运维期，由于7月下发财评结果，待财评结果下发后进行正式招投标工作，故在此期间委托原开发单位签署委托协议进行系统维护。
12 | 科技科 | 公众信息服务系统情报板加密CA租用费 | 12 | 12 | 12
13 | 科技科 | 气体灭火系统技术服务 | 10 | 9 | 9
14 | 路网管理科 | 专业气象信息数据提供及专业技术服务 | 20 | 20 | 20
15 | 设施科 | 交通情况调查设备期间性能核查 | 43.2 | 43.2 | 43.2
16 | 设施科 | 交调设备精度核查 | 60 | 57 | 52 | 招标结余5万元，未赶上预算调整时间。
17 | 科技科 | 2022年信息系统安全管理服务 | 84.6 | 84.6 | 84.6
18 | 联网结算 | 北京市交通委员会路政局普通公路养护业务管理系统项目的质保金 | 123.83 | 123.83 | 123.83
19 | 联网结算 | 交调前置机转发程序改造项目的质保金 | 2.5 | 2.5 | 2.5
20 | 设施科 | 2021年公路气象设备运维的尾款 | 3.744 | 3.744 | 3.744