## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京地铁5号线北苑路96号北卫家园加装声屏障项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 王文明 |  |  | 联系电话 | 010-57070672
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1628.752 | 1628.752 | 1628.752 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1628.752 | 1628.752 | 1628.752 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据设计图纸及相关规范，完成5号线北苑路96号北卫家园小区加装声屏障工程，改善敏感点声环境质量，减少噪音污染，改善生活质量，切实满足中央环保督察整改时限要求。 |  |  |  | 2022年12月底完成项目竣工验收，显著改善敏感点声环显著改善敏感点声环境质量，减少噪音污染，改善生活质量，切实满足了中央环保督察整改时限要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 声屏障长度 | 308米 | 308米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 实施后北卫家园小区符合声环境质量标准 | 显著改善敏感点声环境质量，减少噪音污染，改善生活质量，切实满足中央环保督察整改时限要求。 | 显著改善敏感点声环境质量，减少噪音污染，改善生活质量，切实满足中央环保督察整改时限要求。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 声屏障工程质量标准 | 根据《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）要求，工程质量须达到合格标准 | 根据《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）要求，工程质量须达到合格标准 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 工程施工进度 | 方案制定和前期准备时间：2022年3月，招标采购时间：2022年4月，施工时间：2022年5月份-2022年12月，验收时间：2022年12月 | 方案制定和前期准备时间：2022年3月，招标采购时间：2022年8月，施工时间：2022年8月份-2022年12月，验收时间：2022年12月 | 6 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额，2022年底完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额，2022年底完成资金拨付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1628.752万元 | 1628.752万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 通过实施本项目达到降低地铁运营噪音的效果，完成该点位的噪声治理工作，着力解决群众反映强烈的噪声污染等问题 | 通过实施本项目达到降低地铁运营噪音的效果，完成该点位的噪声治理工作，着力解决群众反映强烈的噪声污染等问题，切实增强群众的获得感、幸福感” | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 93