## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市轨道交通极端恶劣天气对策和设施设备标准研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 朱力 |  |  | 联系电话 | 13810806749
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 16.1975 | 16.1975 | 7 | 10 | 43.22% | 4.3217
|  | 其中：当年财政拨款 | 16.1975 | 16.1975 | 7 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对既有的应急处置方案、决策机制和技术体系进行全面评估，分析既有处置机制在预警、决策和执行、应急处理设施设备等多方面的不足，构建城市轨道交通极端自然灾害天气监测和预警技术体系规范，建立城市轨道交通极端自然灾害天气应急处置技术规范，完成《北京地铁极端恶劣天气应急处置的调研报告》，形成基于既有设施设备和新建系统的《北京市城市轨道交通极端恶劣天气监测预警技术规范》，形成《北京市城市轨道交通极端恶劣天气应急处置规范》，能够实现为城市轨道交通运营线路天气态势的全面监控提供了指导，并能够实时的应急处置策略的规范性文件，保障了应急处置的效率和能力。本项目的研究成果可为样机系统的研发提供政策和标准支持，为北京地铁应急能力的提升提供重要的技术支撑，将为智慧地铁的发展提供重要的依据，可以满足提高地铁应急处理、保障运营安全和提高服务质量方面对于技术的要求，其成果具有很高的实用价值和推广应用前景。 |  |  |  | 对轨道交通行业极端天气对策进行调研，研究北京城市轨道交通极端自然灾害应急处置需求，完成《北京地铁极端恶劣天气应急处置的研究报告》、形成基于既有设施设备和新建系统的《北京市城市轨道交通极端恶劣天气监测预警技术规范》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研方案 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 完成《北京地铁极端恶劣天气应急处置的调研报告》 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 形成基于既有设施设备和新建系统的《北京市城市轨道交通极端恶劣天气监测预警技术规范》 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 形成《北京市城市轨道交通极端恶劣天气应急处置规范》 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 开展调研/会议次数 | ≥5次 | ≥5次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 调查数据有效率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准相关文件要求 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求 | 4 | 4
|  |  | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2021年12月前开始前期准备工作，在2022年3月前进行中期调研工作，在2022年10月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 项目前期准备2022年2月前，开题完成时间2022年3月，前期调研完成时间当年2月前，完成报告时间当年3月前，完成评审时间当年4月 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2022年3月前完成支付15元，在2022年12月前完成全部资金支付 | 2022年12月未完成支付 | 6 | 5 | 2022年12月未完成支付
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 16.197501万元 | 7万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 在极端环境方面，起到了提升服务质量作用 | 在极端环境方面，起到了提升服务质量作用 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益指标 | 研究成果被行业所认可，并为北京市城市轨道交通的应急处置提供重要的支撑。 | 研究成果被行业所认可，并为北京市城市轨道交通的应急处置提供重要的支撑。 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 经济效益指标 | 在城市轨道交通自然灾害预防方面节约运维成本 | 在城市轨道交通自然灾害预防方面节约运维成本 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果可为智慧轨道交通发展方面持续发挥作用。 | 研究成果可为智慧轨道交通发展方面持续发挥作用。 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 9 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 88.3217