## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市轨道交通既有线跨线运行关键设备改造技术与评估体系研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 黄伟 |  |  | 联系电话 | 57070638
项目资金 |  | 365万元 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 368.2353 | 221.3472 | 109.5 | 10 | 49.47% | 4.947
|  | 其中：当年财政拨款 | 368.2353 | 221.3472 | 109.5 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年课题研究的内容： （1）2022年1月-6月，确定工作目标、大纲、主要研究内容及范围 （2）2022年7月-9月，开展国内外案例资料收集、案例分析、数据统计等工作，深入开展课题相关研究工作。 （3）2022年10月-12月，编制报告，形成初步成果文件。课题研究的成果：《研究报告》初稿；《跨线运行客流需求评价指标体系及标准体系》初稿。 |  |  |  | （1）组织招标工作并签订合同；（2）确定工作目标、大纲、主要研究内容及范围，完成项目大纲报告，通过大纲评审；（3）完成初步成果相关材料，通过初步成果评审。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研城市 | 3座 | 3座 | 3 | 3
|  |  | 专家咨询会 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 研究报告：完成项目《研究报告》初稿 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 体系标准：完成跨线运行客流需求评价指标体系及标准》初稿 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 调研报告 | 3篇 | 3篇 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 调查数据有效率 | ≥95% | ≥95% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 开题评审 | 2022年11月前，完成开题评审 | 2022年11月前，完成开题评审 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 2022年12月前完成支付221.3472万元。 | 2023年4月前完成支付109.5万元。 | 4 | 2
|  |  | 项目实施进度 | 2022年6月前开始前期准备工作； 在2022年12月前完成调研，并开始初步成果编制工作。 | 2022年6月前开始前期准备工作； 在2022年12月前完成调研，并开始初步成果编制工作。 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 221.3472万元 | 109.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 提高乘客出行效率，减少出行时间和换乘成次数，提升出行体验，满足乘客“快速”、“直达”的出行需要 | 社会影响力得到提升。 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益 | 进一步提升客流吸引力，从而提高城轨交通的经济效益，减少财政补贴；可提升线网运输效率，有利于全网车站、车辆、信号、供电、车场等资源的共享，有利于降本增效。通过开发多媒体智能行车调度操作系统，可以极大减少行车调度员的操作复杂度、减少人员技术培训的费用 | 基本达到预期 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续效益 | 为后续的城市轨道交通既有线跨线运营改造提供支撑和保障，进一步强化北京市在轨道交通运营组织、跨线改造、功能提升等方面的知识储备；本项目的研究成果还可结合工程实践进一步梳理总结，形成相应的标准规范，为行业后续相关工作的开展提供通用性的指导，解决超大城市关键难题，逐步推广至全国，助力交通强国的建设 | 对本行业未来可持续发展的影响得到提升。 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | 10 | 10 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 87.947