## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | MOF杀菌消毒材料在地铁车厢环境内的研究与应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 王文明 |  |  | 联系电话 | 57070672
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 292.67 | 204 | 202.935 | 10 | 99.48% | 9.9478
|  | 其中：当年财政拨款 | 292.67 | 204 | 202.935 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）对地铁车厢环境调研分析，提出针对包括车厢通风系统、座椅、拉手等全方位杀菌消毒的系统解决方案，形成调研方案1篇、调研分析报告1篇； （2）进行非接触式杀菌消毒样机、接触式杀菌过滤器、抗菌座椅、抗菌拉手等样机的应用，启动首轮性能测试与综合评价。 |  |  |  | （1）完成地铁车厢环境背景调研，明确MOF技术应用优势及应用场景，形成调研方案1篇、调研分析报告1篇； （2）完成非接触式杀菌消毒样机、接触式杀菌过滤器、抗菌薄膜（座椅、拉手）等样机的开发，启动首轮性能测试与综合评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成调研分析报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 调研方案 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 开展调研/会议/…次数 | 7次 | 7次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 调查数据有效率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 符合《北京市交通委员会研究类项目资金管理办法(试行)》（京交财发〔2016〕133号）等相关文件要求。 | 符合相关文件要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年7月完成各分项调查技术方案制定和专家论证，2022年8月完成项目招投标和签订合同工作，2022年8月-2023年4月陆续开展现场的实施工作，并完成不同样机的应用及性能测试与综合评价。 | 2022年7月完成各分项调查技术方案制定和专家论证，2022年8月完成项目招投标和签订合同工作，2022年8月-2023年4月陆续开展现场的实施工作，并完成不同样机的应用及性能测试与综合评价。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2023年4月前完成支付204万元 | 2023年4月前完成支付77.58万元 | 6 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 204万元 | 77.58万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续影响 | 解决现有城市轨道交通车厢内部不具备生物安全防控问题，针对流感、新冠等类似疫情，建立行业通行、科学精准消杀的技术手段，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 解决现有城市轨道交通车厢内部不具备生物安全防控问题，针对流感、新冠等类似疫情，建立行业通行、科学精准消杀的技术手段，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 7.5 | 7 | 支撑资料不充分
|  |  | 环境效益 | 减少地铁车厢内部人工消杀的次数及时间，减少因消毒剂使用造成的设备腐蚀，环境友好，促进城市交通绿色出行 | 减少地铁车厢内部人工消杀的次数及时间，减少因消毒剂使用造成的设备腐蚀，环境友好，促进城市交通绿色出行 | 7.5 | 6 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 对地铁车厢内环境进行摸底和系统研究，初步形成车厢内部生物安全防控功能综合解决方案，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 对地铁车厢内环境进行摸底和系统研究，初步形成车厢内部生物安全防控功能综合解决方案，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 7.5 | 6 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益 | 减少人工消杀的次数及时间，节省人工成本和消毒溶剂的耗材成本 | 减少人工消杀的次数及时间，节省人工成本和消毒溶剂的耗材成本 | 7.5 | 6 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 91.9478