## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 乡村公路养护工程管理技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委
项目负责人 |  | 孙宁宁 |  |  | 联系电话 | 83775337
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 43 | 43 | 43 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2022年—2022年）：技术咨询单位对十个远郊区乡村公路计划执行情况、设计标准执行情况、桥梁管理情况、公路生命防护工程计划执行情况、农村交通统计与监管系统应用及乡村公路技术状况抽检等工作提供技术支持。 |  |  |  | 对十个远郊区乡村公路计划执行情况、设计标准执行情况、桥梁管理情况、公路生命防护工程计划执行情况、农村交通统计与监管系统应用进行过程跟踪、分析并出具咨询报告，协助监督乡村公路技术状况抽检进行路线选定、过程协调直至最后完成咨询报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 监督乡村公路路况检测评定、指导各区技术标准等实施 | 1项 | 1项 | 7 | 7
|  |  | 乡村公路巡查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 咨询服务质量标准:符合乡村公路养护工程相关技术规定 | 优良中低差 | 优。监督完成2700公里乡村公路路况检测评定工作。 | 8 | 8
|  |  | 乡村公路养护工程巡查:依照《小交通量农村公路工程技术标准》、《农村公路养护规范》等要求。 | 优良中低差 | 优。依照《小交通量农村公路工程技术标准》、《农村公路养护规范》等要求完成对各区养护工程的巡查。 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度:2022年1月-2022年12月，按时完成率100% | 优良中低差 | 项目实施进度:2022年1月-2022年12月，按时完成率100% | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度:合同签订时间：2022年5月前，2022年12月前完成资金支付 | 优良中低差 | 22年6月8日签订合同。2022年12月前完成资金支付 | 6 | 5 | 22年6月8日签订合同
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 43万元 | 43万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 在乡村公路养护工作中节约投入成本 | 在乡村公路养护工作中节约投入成本 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益指标 | 保障乡村公路畅通水平，规避乡村公路隐患风险 | 保障乡村公路畅通水平，规避乡村公路隐患风险 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益指标 | 乡村公路路域环境得到改善 | 乡村公路路域环境得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续影响指标 | 为乡村公路交通通行发挥可持续影响作用。 | 为乡村公路交通通行发挥可持续影响作用。 | 7 | 5 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 公路通行满意度 | 100% | 出具年度咨询报告，对乡村公路养护管理具有指导作用，得到业主单位认可。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94