## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市公路路网巡查及养护技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 公路管理处
项目负责人 |  | 孙宁宁 |  |  | 联系电话 | 83775337
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 44 | 44 | 42 | 10 | 95.45% | 9.5455
|  | 其中：当年财政拨款 | 44 | 44 | 42 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为加强公路日常养护管理，提高公路日常养护质量和投资效益，拟委托有养护技术管理工作经验的公司承担公路路网巡查及养护技术咨询工作。 |  |  |  | 为加强公路日常养护管理，提高公路日常养护质量和投资效益，通过公开招标确定有养护管理工作经验、熟悉道路病害处置、有相关技术优势的北京国道通公路设计研究院股份有限公司承担公路巡查及养护技术咨询等工作，对公路路网进行了季度巡查、日常考核检查、养护分解计划、小修维护工程审核与月报统计分析、地灾防治工程项目、翻浆和水毁项目及应急工程现场处置等相关工作进行了技术咨询服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 国市干线巡查覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 高速公路巡查覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 县道巡查覆盖率 | 60% | 60% | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 咨询服务质量标准 | 符合公路日常维护相关规定 | 公路养护工程达到相关技术规定要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目实施进度：2022年1月-2022年12月，按时完成率100% | 2022年1月-2022年12月，按时完成率达100% | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度：合同签订时间：2022年5月前，2022年12月前完成资金支付 | 22年6月8日签订合同。2022年12月前完成了资金支付 | 6 | 5 | 22年6月8日签订合同。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤44万元 | 42万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 在公路养护方面节约投入成本 | 得到提升 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 保障公路运营，提高服务水平，规避交通隐患风险 | 得到提升 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 环境效益 | 公路通行环境得到改善 | 得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续效益 | 为公路交通通行发挥可持续影响作用。 | 得到提升 | 8 | 6 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 相应满意度指标 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 93.5455