## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市交通行业安全生产隐患整改抽查与评估
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 李宾 |  |  | 联系电话 | 57078807
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 29 | 27.4388 | 27.4388 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 29 | 27.4388 | 27.4388 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展北京市交通行业安全生产挂账隐患风险抽查项目，实现： （1）对全市交通行业安全生产隐患整改情况进行抽查及动态分析研究； （2）明确并深入剖析行业安全生产各类整改项目推动的主要问题和阻力； （3）对北京市交通行业安全生产隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议。 |  |  |  | 完成本市100家交通企业问题隐患整改情况现场抽查与质量评估
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 分别编制《北京市交通行业安全生产隐患整改抽查与评估表》；《北京市交通行业安全生产隐患整改抽查工作报告》 | 2份 | 2份 | 5 | 5
|  |  | 北京市交通行业安全生产隐患整改抽查与评估方案 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 开展会议次数 | 4次 | ＞4次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 符合北京市安全生产委员会关于印发《北京市安全生产专项整治三年行动计划》的通知和.交通运输部《关于印发<公路水路行业安全生产风险管理暂行办法><公路水运行业安全生产隐患治理暂行办法>的通知》要求 | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 4 | 4
|  |  | 事故预测准确率 | ≥70% | ≥70% | 4 | 4
|  |  | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年1月上旬开始前期准备工作，3月下旬至10月31日实施现场抽查，于2022年12月底前完成项目终验 | 2022年2月前完成项目准备，9月前完成实施现场抽查，于2022年12月底前完成项目终验 | 6 | 5
|  |  | 资金支付进度 | 2022年6月底前完成支付14.5万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 2022年6月底前完成支付14.5万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 29万元 | 27.4388万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 充分利用事故接报统计信息化平台，减少历年事故数据搜集成本 | 充分利用隐患整改抽查时机，推动行业企业主体责任落实，减少安全成本支出 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 通过实施本项目建立交通行业安全生产隐患整改抽查指标体系，并进行动态分析，对北京市交通安全隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议 | 通过实施本项目建立交通行业安全生产隐患整改抽查指标体系，并进行动态分析，对北京市交通安全隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续效益 | 形成隐患整改动态数据，为行管监督和促进企业安全生产提供支撑 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94