## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公路养护工程管理咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 刘宝林 |  |  | 联系电话 | 010-83775343
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 43 | 42.75 | 42.75 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 43 | 42.75 | 42.75 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对养护工程招投标清单等进行咨询，分析汇总招投标过程中存在的问题；在公路养护工程造价方面，针对公路养护工程批复概算、中标清单等造价文件，进行养护工程造价咨询分析。 |  |  |  | 完成养护工程招投标清单等进行咨询，分析汇总招投标过程中存在的问题；完成公路养护工程造价方面工作，针对公路养护工程批复概算、中标清单等造价文件，进行养护工程造价咨询分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护工程招投标：项目实施阶段，对养护工程招投标进行咨询，对招标文件清单等进行咨询、分析汇总招投标过程中存在的问题等 | 1项 | 150个 | 8 | 8
|  |  | 公路养护工程造价：针对公路养护工程批复概算、中标清单等造价文件，进行养护工程造价咨询分析 | 1项 | 50个 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 招投标管理：依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和相关招标文件范本、法规规章要求 | 全年养护项目，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和相关招标文件范本、法规规章要求 | 全年养护项目 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年01月-2022年12月，按时完成率100% | 2022年1月-2022年12月，按时完成率达100% | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：3月前，首付款支付时间：合同签订后一个月内，尾款支付时间：2022年12月底前。 | 2022年6月签订合同。合同生效之日起一个月内甲方向乙方支付了合同总金额的40%，2022年12月前完成了剩余资金支付 | 6 | 5 | 2022年6月签订合同。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 42.75万元 | 42.75万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 确定各类养护工程综合经济指标 | 得到提升 | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 确保养护工程那招投标工作公开、公平、公正、诚实信用。 | 得到提升 | 10 | 9 | 支撑依据不足
|  |  | 环境效益 | 出行路域环境得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续效益 | 为养护工程管理发挥可持续影响作用。 | 得到提升 | 10 | 9 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 94